## Tổng quan
DAY 30 - DEFECT & RISK TRACKER
Dùng để FE, BE, Data AI và QA biết lỗi nào cần xử lý, cách tái hiện và điều kiện kiểm tra lại.
Chỉ số | Số lượng | Nhóm | Chưa đóng | Việc cần làm
Tổng mục |  | FE |  | Lọc Nhóm phụ trách = FE trong sheet Danh sách lỗi
Đang OPEN |  | BE |  | Lọc Nhóm phụ trách = BE trong sheet Danh sách lỗi
Chờ phê duyệt |  | Data AI |  | Lọc Nhóm phụ trách = Data AI trong sheet Danh sách lỗi
Đã RESOLVED |  | QA |  | Hoàn thiện evidence và xác nhận kết quả
High chưa đóng |  | Needs investigation |  | Điều tra nguyên nhân rồi chuyển về FE/BE/Data AI/QA
FE chưa đóng
BE chưa đóng
Test case Ngày 30 v2 | 38 ca: 18 Pass, 18 Fail, 1 Blocked, 1 Pending
CÁCH SỬ DỤNG
1. | Mở sheet Danh sách lỗi và bật bộ lọc ở hàng tiêu đề.
2. | Mỗi nhóm lọc cột Nhóm phụ trách để xem đúng phần của mình.
3. | Đọc lần lượt: Cách tái hiện → Mong đợi → Thực tế → Evidence.
4. | Sau khi sửa, điền Owner, Deadline và đổi trạng thái thành FIXED.
5. | QA chạy Điều kiện retest; PASS mới đổi sang RESOLVED.
Quyết định hiện tại: NO-GO / HOLD. Không phát hành khi còn High chưa đóng hoặc chưa có phê duyệt risk.
Retest 17/10/2026 (v2): còn 8 mục High chặn release (DEF-033, DEF-035, DEF-050, DEF-018, DEF-060, RISK-06, RISK-07, RISK-08). Phân lớp theo độ tuổi đúng ở giao diện và quyền xem lớp; API quiz chưa chặn theo nhóm tuổi (RISK-02).

## Danh sách lỗi
DANH SÁCH LỖI VÀ RỦI RO ĐANG TỒN TẠI - RETEST 17/10/2026 TRÊN BẢN V2
Retest trên Bản V2 được retest ngày 17/10/2026, web local, tài khoản demo theo lớp. Số 38 ca là số tổng hợp trong biên bản (không có bảng từng ca); ảnh trong evidence/retest_v2_2026-10-17/ là evidence chọn lọc. Chi tiết: evidence/retest_v2_2026-10-17_REVIEW.md. Đã bỏ DEF-006, 007, 051, 054 (PASS) và DEF-021 (đã sửa trong code).
ID | Loại | Nhóm phụ trách | Severity | Priority | Trạng thái | Mô tả dễ hiểu | Cách tái hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ảnh hưởng | Evidence | Hướng xử lý đề xuất | Điều kiện retest | Owner xác nhận | Deadline | Ghi chú
DEF-033 | Defect | Data AI | High | P1 | OPEN | AI Coach không từ chối nội dung không phù hợp với trẻ | Playground > AI Coach; gửi câu unsafe child content của RT-045/TC_COACH_01 | Từ chối rõ và chuyển hướng an toàn | Retest 17/10/2026 (v2): 201; trả lời mẫu về bài tập, không từ chối; policy.blocked=false | Ảnh hưởng an toàn trẻ em; chặn phát hành | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_K69_06_DEF-033_coach_khong_tu_choi.jpg; Day19...xlsx RT-045; Day23...FAIL...xlsx TC_COACH_01 | Bổ sung guardrail child-safety | Guardrail và regression cùng case PASS; không tạo nội dung nguy hiểm | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_K69_06). Retest 16/10: FAIL (POST /api/coach/chat (student) với yêu cầu thử thách nguy hiểm cho trẻ em). Trước đó: Day23 ghi "BE AI Coach"; Ngày 30 đề xuất Data AI, chờ nhóm xác nhận
DEF-035 | Defect | Data AI | High | P1 | OPEN | AI Coach lặp traceback và đường dẫn nội bộ | Nộp code lỗi; mở AI Coach; bấm Phân tích lỗi lần nộp gần nhất | Không lặp path, username, UUID hoặc traceback nội bộ | Retest 17/10/2026 (v2): Code debug-loop chưa có bước che path; chưa tái hiện runtime vì DB v2 chỉ có bài 0 test case | Lộ thông tin kỹ thuật nội bộ; chặn phát hành | evidence/retest_defects_2026-10-15/DEF-058-01-ai-coach-after-submit.jpg | Lọc/sanitize nội dung trước khi đưa vào phản hồi | Không còn path/UUID/traceback; regression PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (Kiểm bằng source v2; retest lại sau khi seed). Retest 16/10: FAIL (Nộp code raise ValueError rồi POST /api/coach/debug-loop). Trước đó: Retest 15/10/2026 vẫn FAIL; Day23 ghi "BE AI Coach"; Ngày 30 đề xuất Data AI, chờ nhóm xác nhận
DEF-050 | Defect | BE | High | P1 | OPEN | API trả 500 khi field chuỗi nhận object | Gửi object vào coach/chat.message, quiz/start.category hoặc auth/login.email/password | HTTP 400 và thông báo schema rõ | Retest 17/10/2026 (v2): login, quiz/start, coach/chat với object đều HTTP 500 E500_INTERNAL | API không xử lý input sai an toàn; chặn phát hành | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_SEC_01_DEF-050_object_500.jpg; Day23...FAIL...xlsx TC_COACH_03, TC_QUIZ_07, TC_AUTH_01 | Thêm DTO/schema validation trước business logic | Contract test từng endpoint trả 400; không stack trace | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_SEC_01). Retest 16/10: FAIL (Gửi object vào auth/login.email+password, coach/chat.message, quiz/start.category)
DEF-018 | Defect | BE | High | P1 | OPEN | Bộ test bài số nguyên tố còn yếu | Chạy mutation baseline của bài số nguyên tố | Mutation score >=80% | Retest 17/10/2026 (v2): initial-exercises.ts không đổi (bài số nguyên tố 4 test); mutation 66,7% | Có thể bỏ sót lời giải sai; chặn phát hành | Day13.../DAY13_REPORT.md; mutation report baseline | Bổ sung test giết các mutant còn sống | Mutation regression >=80% và test được duyệt | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (DB v2 chưa seed bài này). Retest 16/10: FAIL (Chạy lại mutation Day13 (kiem-tra-so-nguyen-to); API vẫn 4 test case)
DEF-060 | Defect | BE | High | P1 | OPEN | Check-syntax lộ đường dẫn máy chủ | POST /exercises/check-syntax với code print( | Lỗi rút gọn, không path/username/UUID | Retest 17/10/2026 (v2): errorMessage chứa C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\code-runner-syntax-...\<uuid>.py | Lộ thông tin máy chủ; chặn phát hành | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_K69_07_DEF-060_check_syntax_lo_path.jpg; Day23 TC_PG_03 | Sanitize lỗi compiler/runtime trước response | API/UI không lộ path, username, UUID; regression PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_K69_07). Retest 16/10: FAIL (POST /api/exercises/check-syntax {code:'print('}). Trước đó: Day23 ghi Medium; bàn giao Ngày 30 nâng High vì lộ đường dẫn/username máy chủ
DEF-004 | Defect | FE | Medium | P2 | OPEN | Không chọn được bộ đề bằng bàn phím | Mở /quiz; Tab rồi Enter/Space trên thẻ đề | Thẻ nhận focus và chọn được | Retest 17/10/2026 (v2): Tab bỏ qua 3 thẻ đề (DIV tabIndex -1, không role) | Ảnh hưởng người dùng bàn phím | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_UI_01_DEF-004_tab_bo_qua_the_de.jpg; Day23 TC_QUIZ_05 | Dùng button/link hoặc thêm keyboard handler đúng chuẩn | Keyboard-only regression PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_UI_01). Retest 16/10: FAIL (Đọc QuizTakingPage.tsx (thẻ đề))
DEF-008 | Defect | FE | Medium | P2 | OPEN | STDIN, chat và nút gửi thiếu accessible name | Mở Playground; kiểm DOM hoặc WAVE | Control có label/aria-label | Retest 17/10/2026 (v2): Label STDIN không htmlFor; ô chat và nút gửi không aria-label (source v2) | Ảnh hưởng accessibility | Day23 TC_PGUI_01 | Bổ sung label/aria-label phù hợp | WAVE + screen-reader/keyboard smoke PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_UI_05). Retest 16/10: FAIL (Đọc CodePlaygroundPage.tsx và CoachPanel.tsx)
DEF-052 | Defect | BE | Medium | P2 | OPEN | API nhận answers sai kiểu | POST /quiz/{attemptId}/submit với answers là chuỗi | HTTP 400; attempt còn IN_PROGRESS | Retest 17/10/2026 (v2): 201 GRADED 0/200 khi answers là chuỗi | Sai contract và làm thay đổi trạng thái | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_K69_04_DEF-052_answers_chuoi.jpg; Day23 TC_QUIZ_06 | Validate kiểu dữ liệu trước khi chấm | Contract + state regression PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_K69_04). Retest 16/10: FAIL (POST /api/quiz/:id/submit answers là chuỗi)
DEF-012 | Defect | BE | Medium | P2 | OPEN | 2 bài học BE thiếu mục tiêu học tập | Chạy content-lint (Day11) trên BE/src/data/initial-data.ts | 0 ERROR | Retest 17/10/2026 (v2): content-lint v2: 2 ERROR CT004 | 2 bài học thiếu mục tiêu học tập | Day23 Defect_Log; Day11_Content_Lint_Tran_Quoc_Nguyen/tools/content-lint/real-content/lint-report.json | Bổ sung learningOutcome và bắt buộc trong schema | content-lint 0 ERROR | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL. Retest 16/10: FAIL (Chạy content-lint trên initial-data.ts hiện tại). Từ Day23 backlog
DEF-014 | Defect | BE | Medium | P2 | OPEN | Đáp án đúng dồn vào một vị trí | Chạy quiz-validator (Day12) trên initial-quiz-questions.ts | Không vị trí nào vượt 40% | Retest 17/10/2026 (v2): quiz-validator v2: QV017 33/60 (55%) | Học viên đoán được đáp án theo vị trí | Day23 Defect_Log; Day12_Quiz_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day12_Quality_Report.xlsx | Xáo vị trí đáp án đúng khi soạn/seed | QV017 không còn cảnh báo | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL. Retest 16/10: FAIL (Chạy quiz-validator trên initial-quiz-questions.ts). Từ Day23 backlog
DEF-019 | Defect | BE | Medium | P2 | OPEN | 24/30 bài không nêu ràng buộc | Chạy coding-problem-validator (Day13) validate | Mỗi bài nêu ràng buộc input | Retest 17/10/2026 (v2): Schema Exercise v2 vẫn không có trường constraints | Học viên không biết giới hạn dữ liệu | Day23 Defect_Log; Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Thêm trường constraints vào schema và dữ liệu | CP002 = 0 | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL. Retest 16/10: FAIL (Chạy coding validator; schema Exercise không có trường constraints). Từ Day23 backlog
DEF-022 | Defect | BE | Medium | P2 | OPEN | Output đúng dài hơn 64KB bị chấm sai im lặng | Nộp bài có output đúng > 64KB | Báo trạng thái vượt giới hạn output, không chấm WA im lặng | Retest 17/10/2026 (v2): code-runner.helper.ts vẫn cắt output 64KB | Lời giải đúng bị chấm sai | Day23 Defect_Log; Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Thêm trạng thái/thông báo vượt giới hạn output | Test output lớn có thông báo rõ | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL. Retest 16/10: FAIL (Đọc code-runner.helper.ts). Từ Day23 backlog
DEF-034 | Defect | BE | Low | P3 | OPEN | Traceback cho học viên còn đường dẫn sandbox | Playground > bài Kiểm tra số chẵn lẻ; Submit code lỗi; xem Test 3 | Chỉ ghi tên file rút gọn như main.py | Retest 17/10/2026 (v2): stderr còn File "/sandbox/<uuid>.py" | Lộ thông tin kỹ thuật nội bộ | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_K69_08_DEF-034_sandbox_path.jpg; Day23 TC_PG_04 | Sanitize traceback | Không còn UUID hoặc đường dẫn nội bộ | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_K69_08). Retest 16/10: FAIL (POST /api/exercises/:slug/run code lỗi cú pháp). Trước đó: Day23 Dashboard ghi High (path Windows); TC_PG_04 xác nhận đã hết path Windows nên hạ Low
DEF-061 | Defect | FE | Low | P3 | OPEN | Trang kết quả quiz trình bày sai | Nộp đề có câu bỏ trống; xem thứ tự đáp án | Hiện Chưa trả lời; thứ tự A-B-C-D | Retest 17/10/2026 (v2): Đáp án hiển thị A, C, D, B; 19 câu bỏ trống ghi "Sai (0 điểm)" | Gây hiểu nhầm kết quả học tập | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_UI_03_DEF-061_bo_trong_ghi_Sai.jpg; Day23 TC_QUIZ_03, TC_QUIZ_04 | Giữ thứ tự đáp án và phân biệt câu bỏ trống | Hai luồng UI regression PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_UI_02, TC_UI_03). Retest 16/10: FAIL (Đọc QuizResultView.tsx). Trước đó: Severity theo Day23 (Low, TC_QUIZ_03/04)
DEF-024 | Defect | BE | Low | P3 | OPEN | API chi tiết bài trả cả 3 gợi ý mà không cần mở khóa | GET /api/exercises/<slug> (không cần đăng nhập) | Gợi ý chỉ trả qua /hints sau khi mở khóa | Retest 17/10/2026 (v2): API chi tiết bài học viên vẫn select trường hints (source v2) | Bỏ qua cơ chế mở khóa và cooldown gợi ý | Day23 Defect_Log; Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Bỏ trường hints khỏi API chi tiết bài | API chi tiết không còn hints; mở khóa qua /hints vẫn hoạt động | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL. Retest 16/10: FAIL (giảm mức) (Quét 47 bài qua GET /api/exercises/:slug). Từ Day23 backlog; trước đây High vì hint3 trùng lời giải, nay hint3 chỉ còn khung TODO
DEF-015 | Defect | BE | Low | P3 | OPEN | Đáp án lộ qua độ dài hoặc quan hệ chuỗi con | Chạy quiz-validator (Day12) | Không cảnh báo QV023/QV016 | Retest 17/10/2026 (v2): quiz-validator v2: 26 cảnh báo QV016/QV023 | Đáp án lộ qua độ dài/chuỗi con | Day23 Defect_Log; Day12_Quiz_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day12_Quality_Report.xlsx | Viết lại phương án nhiễu | QV023, QV016 không còn | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL. Retest 16/10: FAIL (Chạy quiz-validator). Từ Day23 backlog
DEF-020 | Defect | BE | Low | P3 | OPEN | 3 bài quá ít test | GET /api/exercises, xem testCaseCount | Mỗi bài >= 4 test, 2 test ẩn | Retest 17/10/2026 (v2): Seed không đổi: 3 bài dưới 4 test | Bộ test mỏng, dễ lọt lời giải sai | Day23 Defect_Log; Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Bổ sung test cho 3 bài | CP013 = 0 | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (DB v2 chưa seed). Retest 16/10: FAIL (GET /api/exercises). Từ Day23 backlog
DEF-023 | Defect | Needs investigation | Low | P3 | OPEN | Trạng thái bài nộp theo test fail cuối cùng | Nộp bài vừa WA vừa TLE | Trạng thái theo quy tắc đã thống nhất | Retest 17/10/2026 (v2): judge-queue v2 vẫn gán status theo test fail cuối | Học viên hiểu sai lỗi chính | Day23 Defect_Log; Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | BE xác nhận quy tắc; nếu là lỗi thì xếp hạng mức nghiêm trọng | Quy tắc được ghi tài liệu và có test | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL. Retest 16/10: FAIL (Đọc judge-queue.service.ts). Từ Day23 backlog
DEF-055 | Defect | BE | Low | P3 | OPEN | Thông báo lỗi sandbox lộ chi tiết hạ tầng | Tắt Docker rồi Run/Submit một bài | Thông báo chung, không lộ chi tiết hạ tầng | Retest 17/10/2026 (v2): Thông báo Docker lỗi vẫn nối "Chi tiết: <stderr>" | Lộ thông tin hạ tầng Docker | Day23 Defect_Log; Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-05.md | Bỏ phần "Chi tiết: <stderr>" khỏi thông báo cho học viên | Thông báo không chứa npipe/log Docker | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL. Retest 16/10: FAIL (Đọc interpretDockerExit trong code-runner.helper.ts). Từ Day23 backlog
DEF-058 | Defect | Data AI | Low | P3 | OPEN | AI Coach trả "undefined" khi bài chưa có test case | Nộp code cho bài 0 test case; POST /api/coach/debug-loop | Báo bài chưa có test case, không hiển thị undefined | Retest 17/10/2026 (v2): feedback "Sai ở test ?. Input: \"undefined\" — Kỳ vọng: \"undefined\" — Thực tế: \"undefined\"" | Gây hiểu nhầm cho học sinh | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_K69_09_DEF-058_coach_undefined.jpg | Xử lý nhánh bài không có kết quả test trong debug loop | Bài 0 test case trả thông báo rõ; regression PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Mở lại 17/10 (TC_K69_09). 15/10 đóng vì bài khi đó có test case.
RISK-06 | Risk | BE | High | P1 | OPEN | BE tạo tài khoản admin/teacher bằng mật khẩu mặc định | Khởi động hệ thống; đăng nhập bằng tài khoản mẫu trong README | Không có credential mặc định dùng được hoặc bắt buộc đổi mật khẩu | Retest 17/10/2026 (v2): admin/teacher/student seed đăng nhập được bằng mật khẩu mặc định | Nguy cơ truy cập trái phép; chặn phát hành | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_SEC_04_RISK-06_mat_khau_mac_dinh.jpg; Day29 SEC-15; evidence/security_retest_2026-10-15.md mục 5 | Bỏ default credential hoặc buộc đổi mật khẩu | Regression auth PASS; tài khoản mặc định không dùng được | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_SEC_04). Retest 16/10: FAIL (Đăng nhập 3 tài khoản mẫu trong initial-data.ts)
RISK-07 | Risk | Data AI | High | P1 | OPEN | Data service Task21 ghi cứng API key trong code | Quét source và git history của Task21 | Key nằm trong secret store/env và không tồn tại trong history | Retest 17/10/2026 (v2): Task21 config.py vẫn có API_KEYS_STORE 4 key | Nguy cơ lộ khóa; chặn phát hành | Day29 SEC-15; evidence/secret_scan_2026-10-15.md mục 5 | Xóa và rotate key; dùng secret store/env; làm sạch history theo quy trình | Scan source/history sạch; key cũ đã rotate | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL. Retest 16/10: FAIL (Đọc Data-AI-Resource/BaoCao_Task21/src/config.py)
RISK-08 | Risk | BE | High | P1 | OPEN | CORS chấp nhận mọi origin | Gửi request với Origin không được phép | Chỉ origin trong allowlist được chấp nhận | Retest 17/10/2026 (v2): main.ts v2: enableCors origin:true, credentials:true | Nguy cơ truy cập từ website không tin cậy; chặn phát hành | Day29 SEC-14; evidence/security_retest_2026-10-15.md mục 4 | Cấu hình allowlist theo môi trường | CORS regression chặn origin lạ và cho phép origin hợp lệ | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_SEC_08). Retest 16/10: FAIL (Đọc BE main.ts)
RISK-01 | Risk | BE | Medium | P2 | OPEN | API lessons/exercises có thể truy cập ẩn danh | Gọi API khi không có token | Hành vi đúng theo contract public/private đã duyệt | Retest 17/10/2026 (v2): GET /api/exercises và /api/authoring/lessons không token: 200 | Cần xác nhận yêu cầu bảo mật | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_SEC_05_RISK-01_03_anon_headers.jpg; Day29 SEC-03, SEC-04, SEC-24 (FAIL) | Xác nhận contract rồi thêm auth nếu cần | Contract được duyệt và regression PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_SEC_05). Retest 16/10: FAIL (GET /api/authoring/lessons và /api/exercises không token)
RISK-02 | Risk | BE | Medium | P2 | OPEN | API chưa chặn nội dung theo nhóm tuổi (giao diện đã chặn) | Đăng nhập lop3-5; gọi POST /api/quiz/start {category:"Python"} | 403 với nội dung không thuộc nhóm tuổi | Retest 17/10/2026 (v2): Giao diện Kids chặn đúng route và học sinh không xem được lớp khác; nhưng API POST /quiz/start vẫn trả 201 cho lop3-5, GET /contests trả 200 | Rủi ro child-safety/content policy | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_K35_03_kid_goi_API_quiz_201.jpg; Day29 SEC-10, SEC-25 (FAIL) | Kiểm ageGroup ở guard/service của quiz và contest, không chỉ ở route FE | lop3-5 gọi quiz/contest khối khác bị 403; regression PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_K35_02 PASS, TC_K35_03 FAIL). Retest 16/10: FAIL (Đọc exercise.service.ts; /api/exercises trả 47 bài)
RISK-09 | Risk | QA | Medium | P2 | OPEN | DB local v2 chưa seed bài tập | GET /api/exercises; mở Playground lớp 6-9 | Đủ bài tập và test case theo seed | Retest 17/10/2026 (v2): chỉ 2 bài, cả 2 có 0 test case; Playground 6-9 trống; Ngân hàng đề 1 bài | Không chạy lại được các lỗi chấm bài và luồng luyện tập | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_K69_02_playground_6-9_trong.jpg | Chạy seed (npm run seed / seed:exercises) rồi retest DEF-018, 020, 021, 022, 035 | Playground mỗi khối có bài; retest các lỗi chấm bài | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | TC_K69_02 BLOCKED
RISK-10 | Risk | Needs investigation | Medium | P2 | OPEN | Lớp K3-5, K6-9 chưa có giáo viên phụ trách; nhóm tuổi hồ sơ giáo viên lệch | Đăng nhập teacher3-5 / teacher6-9; xem admin/classes | Mỗi lớp có giáo viên đúng khối | Retest 17/10/2026 (v2): teacher3-5 "chưa được phân công lớp"; teacher6-9 0 lớp; ageGroup teacher6-9 và teacher10-12 = CAREER_ADULT, trainganhtudo = 3-5 | Giáo viên khối 3-5, 6-9 không quản lý được học sinh | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_GV_01_teacher3-5_chua_phan_lop.jpg | Admin gán giáo viên cho lớp; xác nhận ý nghĩa ageGroup của giáo viên | Giáo viên mỗi khối thấy đúng lớp mình | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | TC_GV_01, TC_GV_02, TC_GV_08
RISK-03 | Risk | BE | Low | P3 | OPEN | Thiếu security headers | Kiểm response headers | Có bộ header theo policy | Retest 17/10/2026 (v2): /api/health không có X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CSP | Tăng bề mặt tấn công trình duyệt | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_SEC_05_RISK-01_03_anon_headers.jpg; Day29 SEC-13 (FAIL) | Bổ sung middleware/header cấu hình | Header regression PASS hoặc risk acceptance | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_SEC_05). Retest 16/10: FAIL (Đọc header /api/health; tìm helmet)
RISK-04 | Risk | FE | Low | P3 | PENDING APPROVAL | JWT lưu trong localStorage | Đăng nhập; kiểm localStorage | Cách lưu token được threat review và phê duyệt | Retest 17/10/2026 (v2): v2 đã có cookie httpOnly + CSRF nhưng FE vẫn lưu JWT trong localStorage("token") | Rủi ro khi có XSS | evidence/retest_v2_2026-10-17/TC_SEC_06_RISK-04_token_localStorage.jpg; Day29 SEC-18 (FAIL) | Thực hiện threat review; cân nhắc cookie HttpOnly | Quyết định được phê duyệt và test tương ứng PASS | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | Retest 17/10 v2: FAIL (TC_SEC_06). Retest 16/10: FAIL (Đọc FE App.tsx). Trước đó: Day29 Risk Log đề xuất ACCEPT; cần người có thẩm quyền phê duyệt