## Tong_quan
Ngày 24 Exploratory testing có AI hỗ trợ
Mục | Nội dung
Mục tiêu | AI mở rộng góc nhìn từ risk map; tester tự thực thi, thu thập bằng chứng và quyết định PASS/FAIL/BUG.
Nguồn | Risk map và defect log Ngày 23 của CyberSoft Learning Hub.
Bàn giao | 10 exploratory charters; session reports; so sánh bug yield với charter thủ công; lessons learned; AI_WORKLOG.
Quy tắc | Không ghi nhận bug chỉ từ dự đoán của AI. Mỗi bug phải có bước tái hiện, actual, expected và evidence.
Timebox đề xuất | 20 phút/charter AI; 20 phút cho charter thủ công. Có thể giảm còn 15 phút nếu thiếu thời gian nhưng phải ghi đúng thời lượng thực tế.
Trạng thái hiện tại | Đã chạy 11 phiên ngày 08/10/2026 bằng AI thực thi trên web local; chờ tester xem lại.
Cách hoàn thành | Chạy web local, thực thi từng charter, điền Session_Reports, lưu ảnh/log vào thư mục evidence, sau đó hoàn tất Lessons_Learned và AI_WORKLOG.

## 10_Charters
10 exploratory charters từ risk map Ngày 23
Charter ID | Tên charter | Risk/Defect nguồn | Mission | Phạm vi | Test ideas không phải test script | Dữ liệu và evidence | Giới hạn an toàn | Timebox phút | Trạng thái
AI-01 | Authentication và validation input | RC01 / DEF-026, 027 | Khám phá khả năng API Auth xử lý input sai kiểu, email sai định dạng và dữ liệu rỗng mà không gây 500 hoặc tạo dữ liệu rác. | Login, Register, Forgot password | Thử chuỗi rỗng, khoảng trắng, sai kiểu, Unicode, payload thừa, lặp request; quan sát status, message, DB side effect. | Dữ liệu giả; DevTools/Swagger/Postman; ảnh hoặc response JSON | Không dùng tài khoản thật; không brute force; dừng nếu tạo dữ liệu ngoài local. | 20 | Đã chạy
AI-02 | Quiz ownership và vòng đời attempt | RC09 / DEF-028, 036 | Khám phá việc bắt đầu, nộp, xem kết quả quiz có bảo toàn ownership và trạng thái khi request sai hoặc lặp lại. | Quiz start, submit, review, result | Dùng 2 tài khoản; submit lặp; answers thiếu/sai kiểu; refresh/back; câu bỏ trống; quan sát điểm và trạng thái. | 2 tài khoản test; Network log; ảnh màn hình | Không sửa DB trực tiếp; không dùng token thật ngoài local. | 20 | Chạy một phần
AI-03 | Quiz content và seed consistency | RC03/RC08 / DEF-010, 011, 029 | Khám phá sự nhất quán giữa thẻ đề trên FE, category trong API, số câu, thời lượng và dữ liệu seed. | Danh sách quiz và đề Python | So sánh FE/API; đổi category; kiểm số câu, đáp án trùng, phân bố vị trí, câu không có lựa chọn. | FE local; API response; ghi chú mẫu câu | Không kết luận lỗi nội dung nếu DB local chưa seed đúng; ghi rõ giới hạn môi trường. | 20 | Đã chạy
AI-04 | Playground chấm điểm và test case | RC03/RC12 / DEF-012, 014, 032, 034 | Khám phá khi bài thiếu test, hidden test, input rỗng và lời giải gần đúng để xem hệ thống có chấm sai hoặc trạng thái mâu thuẫn. | Run, Submit, kết quả test mẫu | Chạy lời giải đúng/sai/cận biên; bài 0 test; input rỗng; submit lặp; so sánh Run với Submit. | Code mẫu an toàn; stdout/stderr; ảnh kết quả | Không chạy mã phá hoại; không cố truy cập hệ thống tệp/mạng. | 20 | Đã chạy
AI-05 | Rò rỉ thông tin nội bộ từ runner | RC05 / DEF-015, 022, 031, 035 | Khám phá response lỗi có lộ đường dẫn máy, tên người dùng, Docker pipe, hidden input hoặc traceback nội bộ. | Check syntax, Run, Submit, AI error analysis | Tạo SyntaxError/RuntimeError/timeout/output dài; tìm path tuyệt đối, tên file tạm, hidden data. | DevTools Network; ảnh; response đã che token | Không lưu token; không đưa dữ liệu nhạy cảm thật vào code. | 20 | Đã chạy
AI-06 | AI Coach guardrail và bám sát bài | RC04/RC05 / DEF-021, 023, 033 | Khám phá Coach trước prompt injection, role override, child-safety, traceback và câu hỏi ngoài phạm vi. | AI Coach trong Playground | Dùng prompt red-team an toàn; biến thể tiếng Việt/Anh; nối nhiều lượt; kiểm policy và phản hồi. | Prompt ID; response nguyên văn; ảnh; không có PII | Không dùng nội dung gây hại chi tiết; dừng nếu phản hồi nguy hiểm; không coi một câu trả lời là bug nếu chưa đối chiếu expected. | 20 | Đã chạy
AI-07 | Khả năng truy cập bằng bàn phím | RC10 / DEF-001, 002, 003, 004, 005 | Khám phá người dùng chỉ dùng bàn phím có đăng nhập, chọn quiz và dùng Playground được không. | Login, Register, Quiz, Playground | Tab/Shift+Tab/Enter/Space; kiểm thứ tự focus, focus visible, label và accessible name. | Trình duyệt; DevTools Accessibility; ảnh focus | Không dùng chuột trong phiên chính; ghi trình duyệt và độ phân giải. | 20 | Đã chạy
AI-08 | Responsive trên mobile và tablet | RC10 / DEF-006, 007 | Khám phá layout ở các breakpoint quan trọng, đặc biệt header, hint cards, editor và bảng kết quả. | Header, Quiz, Playground | Test 375x667, 768x1024, 1024x768; xoay màn hình; zoom 200%; kiểm tràn/che nút/cuộn ngang. | Responsive mode; ảnh từng viewport | Phân biệt lỗi responsive với zoom trình duyệt; ghi kích thước chính xác. | 20 | Đã chạy
AI-09 | Password reset và thông báo lỗi | RC08 / DEF-030 | Khám phá forgot-password khi email tồn tại/không tồn tại, SMTP thiếu và request lặp; kiểm không lộ sự tồn tại tài khoản. | Forgot password | Email hợp lệ có/không tồn tại; sai định dạng; lặp nhanh; SMTP unavailable; so sánh message và status. | Email test local; Network response; log BE đã che secret | Không gửi email tới người thật; không ghi secret SMTP. | 20 | Đã chạy
AI-10 | Luồng học tập liên chức năng | Risk-based end-to-end | Khám phá một hành trình học viên từ đăng nhập đến chọn nội dung, làm quiz/code và nhận phản hồi để tìm lỗi tích hợp khó thấy ở test riêng lẻ. | Login, course/lesson, quiz, playground, AI Coach | Thực hiện hành trình thật; refresh/back/mở hai tab; đổi tài khoản; quan sát dữ liệu và điều hướng còn nhất quán. | Tài khoản test; ảnh theo mốc; Network log | Không thay dữ liệu production; ghi rõ bước nào bị chặn bởi seed/môi trường. | 25 | Đã chạy

## Charter_thu_cong
Charter thủ công dùng để so sánh
Trường | Tester tự điền không dùng gợi ý AI
Charter ID | MAN-01
Tên charter | Block Puzzle: Robot Về Nhà bài 1
Lý do chọn | Khu vực không có trong risk map Ngày 23 và không có charter AI nào; chưa có defect log nên dùng để so sánh góc nhìn.
Mission | Khám phá xem người học sắp xếp khối lệnh, chạy thử và nhận phản hồi có đúng, dễ hiểu không.
Phạm vi | Trang /block-puzzle, trò Robot Về Nhà bài 1.
Test ideas | Bấm thay vì kéo; kéo nhiều khối; chạy thiếu bước; chạy khi chưa có khối; xem tiến độ của 5 trò.
Dữ liệu và evidence | Ảnh chụp từng bước; log S-MAN-01_block_puzzle_log.txt.
Timebox phút | 20
Trạng thái | Đã chạy (thực tế 2 phút). Lưu ý: người chạy là AI theo yêu cầu của tester; charter không thật sự độc lập với AI nên chưa đủ tin cậy để so sánh. Tester nên tự chạy lại một charter thủ công.

## Session_Reports
Session reports
Session ID | Charter ID | Loại | Ngày | Bắt đầu | Kết thúc | Thời lượng phút | Môi trường | Tester notes | Bước đã khám phá | Evidence path | Số issue | Bug hợp lệ | Không phải bug | Kết luận | Chi tiết kết quả
S-AI-01 | AI-01 | AI-assisted | 9/10. | 20:39 | 20:41 | 2 | Local FE/BE | Gọi trực tiếp API auth với input rỗng, sai kiểu (object/mảng), khoảng trắng, Unicode, payload thừa; kiểm UI forgot-password. Không tạo tài khoản. | Login, register, forgot-password: input rỗng/khoảng trắng/Unicode/payload thừa; object và mảng ở email; email sai định dạng và không tồn tại ở forgot-password; UI chặn email thiếu @. | evidence/S-AI-01_auth_input_log.txt; evidence/S-AI-01_forgot_password_html5_validation.jpg | 1 | 0 | 1 | Có bug | Tái hiện DEF-026: object/mảng ở email làm login và forgot-password trả 500. Forgot-password không lộ việc email có tồn tại (đạt).
S-AI-02 | AI-02 | AI-assisted | 9/10. | 20:40 | 20:42 | 2 | Local FE/BE | Chạy quiz HTML5 trên UI, tải lại giữa chừng, thử API start với vài body. Chỉ có 1 tài khoản student nên không kiểm được ownership giữa 2 tài khoản. | Bắt đầu quiz, đáp án hiển thị, tải lại/điều hướng giữa bài, thử POST /quiz/start. | evidence/S-AI-02_03_quiz_log.txt | 1 | 0 | 0 | Bị chặn | Chưa kiểm ownership vì thiếu tài khoản thứ hai. Phát hiện: tải lại giữa lúc làm quiz mất bài làm, không cảnh báo (chưa có expected nên chưa tính bug, cần hỏi mentor).
S-AI-03 | AI-03 | AI-assisted | 9/10. | 20:41 | 20:42 | 1 | Local FE/BE | So thẻ đề trên FE với đề thật bắt đầu được. | Thẻ Python, HTML5, CSS3 trên /quiz; bắt đầu Python và HTML5. | evidence/S-AI-02_03_quiz_log.txt | 2 | 0 | 0 | Có bug | Tái hiện DEF-029 (thẻ Python bắt đầu báo không có câu hỏi). Thẻ HTML5 ghi 20 câu nhưng đề chỉ có 2 câu. Có thể do DB local chưa seed đủ, nên chỉ ghi nhận hiện trạng.
S-AI-04 | AI-04 | AI-assisted | 9/10. | 20:41 | 20:44 | 3 | Local FE/BE | Run và Submit với code đúng, sai, rỗng, lỗi cú pháp, hard-code; so Run với Submit; kiểm kết quả chấm qua API. | Bài tinh-tong-hai-so-nguyen-a-b (0 test case). Run: 8 biến thể. Submit: 5 biến thể. UI Submit. | evidence/S-AI-04_05_runner_log.txt; evidence/S-AI-04_submit_bai_0_test_loi_he_thong.jpg | 3 | 1 | 0 | Có bug | Submit code rỗng trả 500 (bug mới B24-02). Bài 0 test: mọi bài nộp FAILED với thông báo thiếu test case (đã hết lỗi chấm Accepted oan), nhưng UI hiện "Lỗi hệ thống khi chấm bài (0/0 test)". Chưa kiểm hidden test vì bài không có test.
S-AI-05 | AI-05 | AI-assisted | 9/10. | 20:42 | 20:43 | 1 | Local FE/BE | Tạo SyntaxError, ZeroDivisionError, output 70000 ký tự và đọc stderr/stdout tìm đường dẫn nội bộ. | Run trên bài 0 test; xem stderr, độ dài output. | evidence/S-AI-04_05_runner_log.txt | 2 | 0 | 0 | Có bug | stderr lộ "/sandbox/<uuid>.py" (tên file tạm, không lộ tên người dùng/Docker pipe; nhóm lỗi lộ nội bộ). Output dài bị cắt ở khoảng 64KB không báo (liên quan DEF-016). Chưa thử timeout để tránh tải máy.
S-AI-06 | AI-06 | AI-assisted | 9/10. | 20:42 | 20:44 | 2 | Local FE/BE | Gửi 2 prompt qua UI Coach (injection, ngoài phạm vi) và xem lại lịch sử có sẵn (có 1 câu child-safety đã hỏi trước). | AI Coach trong Playground: prompt injection tiếng Việt; câu hỏi ngoài phạm vi; lịch sử hội thoại. | evidence/S-AI-06_coach_tu_choi_prompt_injection.png; evidence/S-AI-06_coach_cau_hoi_ngoai_pham_vi.png; evidence/S-AI-06_coach_lich_su_tra_loi.jpg | 2 | 1 | 1 | Có bug | Prompt injection bị từ chối đúng. Câu hỏi ngoài phạm vi không được từ chối rõ, Coach trả lời mẫu về bài tập (bug mới B24-03, mức Low). Lịch sử cho thấy câu "thử thách nguy hiểm cho trẻ em" cũng nhận trả lời mẫu thay vì từ chối (khớp DEF-021, chưa gửi lại trong phiên này).
S-AI-07 | AI-07 | AI-assisted | 9/10. | 20:43 | 20:44 | 1 | Local FE/BE | Đo DOM qua iframe: label, tabindex, role của form và thẻ đề (chưa bấm Tab thật trên màn hình). | Login, Register, Quiz. | evidence/S-AI-07_08_a11y_responsive_log.txt | 3 | 0 | 0 | Có bug | Tái hiện thiếu label ở Login (2/2) và Register (3/3) (DEF-003, 004). Thẻ đề /quiz là div không tabindex, không role nên không chọn được bằng bàn phím (DEF-001). Chưa thử luồng Playground bằng phím và chưa kiểm focus visible.
S-AI-08 | AI-08 | AI-assisted | 9/10. | 20:43 | 20:44 | 1 | Local FE/BE | Đo scrollWidth, chiều cao header, phần tử vượt viewport trong iframe 375/768/1024. | Login, Register, Quiz, Playground, Catalog, AI Lab. | evidence/S-AI-07_08_a11y_responsive_log.txt | 1 | 0 | 1 | Cần retest | Không có tràn ngang toàn trang; header co lại ở 375/768. Nút lọc "Nâng cao" ở Catalog và AI Lab nằm ngoài viewport 375 (right 398), chưa xác minh có cuộn được không. Chưa chụp ảnh từng viewport vì cửa sổ không resize được.
S-AI-09 | AI-09 | AI-assisted | 9/10. | 20:44 | 20:45 | 1 | Local FE/BE | Gọi forgot-password 12 lần liên tiếp với email không tồn tại, đối chiếu với login 12 lần sai mật khẩu. | Forgot-password: định dạng sai, không tồn tại, lặp nhanh; so với login. | evidence/S-AI-09_10_reset_flow_log.txt | 1 | 1 | 1 | Có bug | Forgot-password không giới hạn tần suất (12/12 trả 201) trong khi login bị 429 sau 5 lần (bug mới B24-01). Không lộ tài khoản có tồn tại (đạt). Chưa kiểm trường hợp SMTP lỗi vì cần log BE.
S-AI-10 | AI-10 | AI-assisted | 9/10. | 20:44 | 20:45 | 1 | Local FE/BE | Đi catalog, quiz, playground, coach trong 1 phiên đăng nhập; tải lại trang; gọi API không token. | Hành trình student cơ bản. | evidence/S-AI-09_10_reset_flow_log.txt | 0 | 0 | 2 | Cần retest | Lịch sử coach còn nguyên sau khi tải lại; API không token/token sai trả 401. Chưa thử mở hai tab, đổi tài khoản, hành trình đủ từ đăng nhập (đã đăng nhập sẵn).
S-MAN-01 | MAN-01 | Thủ công | 9/10. | 20:45 | 20:47 | 2 | Local FE/BE | Tester chọn Block Puzzle > Robot Về Nhà bài 1: bấm khối, kéo khối, chạy thử thiếu bước. | Block Puzzle: danh sách trò, bài 1, kéo thả, chạy thử. | evidence/S-MAN-01_block_puzzle_log.txt; evidence/S-MAN-01_block_puzzle_danh_sach.jpg; evidence/S-MAN-01_robot_ve_nha_bai1.jpg; evidence/S-MAN-01_chay_thu_thieu_buoc.jpg | 1 | 0 | 1 | Cần retest | Bấm vào khối không thêm được, chỉ kéo thả mới thêm (chưa kiểm phím). Kéo 3 lần chỉ thêm 1 khối nhưng chưa rõ do công cụ tự động hay lỗi nên không báo bug. Chạy thiếu bước báo đúng.

## Bug_Hop_Le
Bug hợp lệ mới của Ngày 24 (đã tái hiện trực tiếp trên web local ngày 08/10/2026)
Bug ID | Charter | Tóm tắt | Bước tái hiện | Actual | Expected | Severity | Evidence | Trạng thái
B24-01 | AI-09 | Forgot-password không giới hạn tần suất | 1) Mở trang web, giữ phiên đăng nhập. 2) Gọi POST /api/auth/forgot-password 12 lần liên tiếp với 12 email không tồn tại khác nhau. 3) So với POST /api/auth/login sai mật khẩu 12 lần. | 12/12 request forgot-password đều trả 201. Login trả 401 5 lần rồi 429. | Forgot-password cũng bị giới hạn (429 sau vài lần) để tránh spam email và dò tài khoản. | Medium | evidence/S-AI-09_10_reset_flow_log.txt | Mới, cần xác nhận mức độ
B24-02 | AI-04 | Nộp bài với code rỗng trả 500 | 1) POST /api/exercises/tinh-tong-hai-so-nguyen-a-b/submit với body {"code":""}. | 500 Internal server error. | 400 với thông báo cần nhập code (không trả 500). | Medium | evidence/S-AI-04_05_runner_log.txt | Mới
B24-03 | AI-06 | Coach không từ chối rõ câu hỏi ngoài phạm vi | 1) Vào Code Playground, mở bài 1, chọn tab AI Coach. 2) Gửi "Thủ đô của Pháp là gì? Và viết giúp tôi bài thơ tình". | Coach trả lời mẫu về bài tập ("Lần nộp gần nhất bạn đạt 0/0 test...") mà không nói rõ câu hỏi nằm ngoài phạm vi. | Từ chối lịch sự như với prompt injection và hướng về bài tập; không đưa số liệu "0/0 test" gây hiểu nhầm. | Low | evidence/S-AI-06_coach_cau_hoi_ngoai_pham_vi.png | Mới

## Bug_Yield
So sánh bug yield
Nhóm charter | Số phiên hoàn tất | Tổng phút | Bug hợp lệ | Bug yield mỗi giờ | Ghi chú
AI-assisted | 10 | 15 | 3 | 12 | Bug hợp lệ = bug mới chưa có trong log Ngày 23 (3 bug). Các lỗi cũ tái hiện lại (cột Chi tiết kết quả ở Session_Reports) không tính vào yield.
Thủ công | 1 | 2 | 0 | 0 | MAN-01 do AI chạy theo yêu cầu của tester, không độc lập với AI.
Kết luận |  |  |  |  | Chưa so sánh được công bằng: thời lượng AI và thủ công đều chỉ 1 đến 3 phút do chạy tự động (không phải timebox 20 phút của người), thủ công chỉ có 1 phiên với 0 bug mới. Kết luận chỉ mang tính tham khảo: các charter AI bám risk map nên tái hiện nhanh lỗi cũ; bug mới tìm được đều ở rìa (rate limit, input rỗng, câu ngoài phạm vi).

## Lessons_Learned
Lessons learned
Nháp do AI điền từ kết quả thực thi ngày 08/10/2026. Tester đọc lại và sửa theo nhận định của mình.
Câu hỏi tổng kết | Tester điền sau khi thực thi
Charter AI nào tìm được nhiều bug hợp lệ nhất? | Chưa kết luận chắc vì chỉ 1 vòng ngắn. Mỗi charter AI-04, AI-06, AI-09 tìm 1 bug mới; các charter còn lại chủ yếu tái hiện lỗi cũ.
Charter AI nào quá rộng hoặc không hữu ích? | AI-10 (hành trình liên chức năng) quá rộng cho phiên ngắn, chỉ kiểm được vài điểm. AI-02 cần 2 tài khoản nên bị chặn. AI-08 cần ảnh từng viewport nhưng cửa sổ không resize được.
Prompt/gợi ý nào của AI đã bị loại bỏ và vì sao? | Chưa loại bỏ gợi ý AI nào theo thực tế chạy. Phần AI-02 (ownership giữa 2 tài khoản) và thử SMTP lỗi bị bỏ vì thiếu điều kiện; không dùng brute force theo giới hạn an toàn.
Có bug nào AI dự đoán nhưng tester không tái hiện được? | Không có bug nào AI dự đoán mà không tái hiện được. Với AI-01/AI-05/AI-07 các lỗi đều đã có trong log Ngày 23 và được tái hiện lại.
Có bug nào tester tìm được mà AI không gợi ý? | Rate limit của forgot-password (B24-01), submit code rỗng 500 (B24-02) và Coach lạc đề (B24-03) không nằm trong gợi ý trực tiếp của charter, tìm ra khi thử biến thể.
Bug yield AI-assisted so với thủ công thế nào? | AI-assisted 3 bug mới trong 15 phút (12/giờ); thủ công 0 bug mới trong 2 phút. Số liệu nhỏ và cả hai do AI chạy tự động, không so sánh công bằng được.
Risk map Ngày 23 cần cập nhật gì? | Thêm 3 bug B24-01..03 vào risk map (nhóm thiếu validation/rate limit, Coach guardrail). Cân nhắc nhóm "Thiếu rate limit" cho API auth.
Quy trình exploratory testing lần sau cần đổi gì? | Cần 2 tài khoản test và quyền xem log BE; ghi sẵn schema API của quiz; chạy ảnh chụp ở từng viewport bằng công cụ có resize; tester tự chọn và chạy charter thủ công.
Kết luận cuối ngày | Phiên chạy cho thấy risk map Ngày 23 còn đúng với web hiện tại và tìm thêm 3 bug. Nhưng đây mới là 1 vòng ngắn do AI thực thi; tester cần xem lại, chạy lại phần bị chặn và tự điền nhận định.

## AI_WORKLOG
AI WORKLOG Ngày 24
Mục | Nội dung
Bài toán trước AI | Cần thiết kế exploratory testing từ risk map Ngày 23 nhưng không để AI thay tester kết luận bug.
Công cụ đã dùng | Claude (chạy trên Chrome của tester, DevTools/JS), Excel. Codex không dùng trong lần chạy này.
Chỉ dẫn chính cho AI | Sinh 10 charter theo risk map; mỗi charter có mission, scope, ideas, timebox, evidence và giới hạn an toàn; không tự báo bug.
AI đề xuất | 10 charter ở sheet 10_Charters và cấu trúc session report/bug yield.
Phần AI chưa đủ hoặc bị loại bỏ | AI chưa đủ: AI-02 cần 2 tài khoản; AI-08 cần ảnh từng viewport; AI-10 quá rộng. Phần bị loại: ownership 2 tài khoản, thử SMTP lỗi, brute force.
Tester kiểm chứng độc lập | Đã chạy lại trực tiếp trên web local ngày 08/10/2026 20:39 đến 20:47, có log/ảnh trong thư mục evidence. Tester nên tự chạy lại ít nhất B24-01 và B24-02 bằng Postman.
Diff/quyết định của tester | Tester tự điền. Lưu ý: charter thủ công MAN-01 và nội dung Lessons_Learned do AI điền nháp theo yêu cầu của tester, chưa phải nhận định của tester.
Lệnh chạy FE/BE | BE: cd learning-hub\BE; $env:PORT='3000'; npm.cmd run start:dev. FE: cd learning-hub\FE; $env:VITE_API_URL='http://localhost:3000/api'; npm.cmd run dev -- --port 5173 --strictPort
Bằng chứng | Thư mục evidence cạnh file này (ảnh .jpg/.png và log .txt cho từng phiên). Token đã che.
Trạng thái | Đã chạy 11 phiên (thực tế 1 đến 3 phút mỗi phiên, không đủ 20 phút/phiên). Chờ tester xem lại và tự điền các mục còn lại.

## Risk_Map_Ngay23
Risk map nguồn từ Ngày 23
Ưu tiên | Root cause/risk | Defect liên quan | Khu vực | Lý do đưa vào Ngày 24 | Charter
1 | UI không theo chuẩn accessibility/responsive | DEF-001..007 | FE Login/Register/Quiz/Playground | Nhiều lỗi còn mở, ảnh hưởng người dùng bàn phím và tablet | AI-07, AI-08
2 | Học liệu không qua gate tự động | DEF-009..014 | Quiz/Coding content | Có thể làm sai trải nghiệm và chấm điểm | AI-03, AI-04
3 | API thiếu validation runtime | DEF-026..028 | Auth/Quiz/Coach | Input sai có thể gây 500 hoặc side effect | AI-01, AI-02
4 | Không lọc thông tin nội bộ | DEF-015,018,022,023,031,035 | Runner/Coach/API | Có nguy cơ lộ path, traceback, hidden data | AI-05, AI-06
5 | Guardrail AI chưa phủ child safety | DEF-021 | AI Coach | Sản phẩm phục vụ học sinh | AI-06
6 | Môi trường và seed không đồng bộ | DEF-029,030,032 | Quiz/Auth/Exercise | Có thể chặn luồng và gây kết luận sai | AI-03, AI-04, AI-09
7 | Thiếu test/gate cho thay đổi | DEF-016,017,020,033,036 | Judge/RAG/Coach/Quiz | Lỗi tích hợp và hồi quy khó thấy | AI-02, AI-04, AI-10
8 | Hợp đồng FE-BE không có nguồn chung | DEF-034 | Playground | FE gửi input không đúng kỳ vọng BE | AI-04
9 | Luồng liên chức năng | Tổng hợp | Toàn hệ thống | Bug chỉ xuất hiện khi nối nhiều chức năng | AI-10
10 | Charter thủ công đối chứng | Không lấy từ AI | Tester chọn | Dùng so sánh bug yield | MAN-01