## 01_TestStrategy
TEST STRATEGY v1
1. THÔNG TIN CHIẾN LƯỢC
Hạng mục | Nội dung
Mục tiêu | Đảm bảo code, API, UI, nội dung, dữ liệu và AI đạt yêu cầu chất lượng trước review/publish/release.
Phạm vi | Unit, API, UI/E2E, Content, Data, AI Evaluation.
Ưu tiên | Ưu tiên critical learner flows, lỗi Critical/High, dữ liệu và nội dung ảnh hưởng trực tiếp người dùng.
Release rule chính | Critical defect = 0; critical flow phải PASS; các checks bắt buộc phải PASS; có reviewer approval.
Ghi chú | Đây là v1 dùng cho Ngày 02; có thể cập nhật khi dự án có thêm tiêu chí/metric thực tế.
2. MA TRẬN TEST STRATEGY
Phạm vi | Mục tiêu kiểm thử | Ví dụ | Approach | Khi chạy | Điều kiện PASS | Owner | Bằng chứng
Unit / Component | Xác minh hàm/component riêng lẻ hoạt động đúng. | calculateScore(8,10) trả đúng kết quả. | Unit test; kiểm tra logic, boundary, exception phù hợp. | Khi commit / trước merge. | Các unit test bắt buộc PASS. | Developer | Test report / CI log
API | Xác minh request/response và business logic qua API. | POST /login hợp lệ → HTTP 200 và có token. | Positive / negative / boundary; kiểm tra status code, schema, auth. | PR / trước release. | Critical API checks PASS. | QA / Developer | API test report
UI / E2E | Xác minh luồng người dùng từ đầu đến cuối. | Đăng nhập → Dashboard hiển thị đúng. | Smoke/E2E theo critical user flow. | Trước publish/release. | Critical flow pass rate = 100%. | QA | Screenshot/video/report
Content | Phát hiện học liệu/quiz thiếu hoặc sai cấu trúc trước publish. | Quiz phải có câu hỏi, lựa chọn và answer key. | Checklist + content validator. | Draft → Reviewed; Reviewed → Published. | Required content checks = PASS. | QA / Content Reviewer | Checklist / validator result
Data | Đảm bảo dữ liệu hợp lệ, đúng schema và ràng buộc. | score 0–10; student_id không null/không trùng. | Schema validation; valid/boundary/invalid test data. | Trước Reviewed/Published và khi thay đổi schema. | Data validation = PASS. | QA / Data Owner | Validation report
AI Evaluation | Đo độ đúng, bám nguồn, an toàn và không leakage/hallucination theo use case. | AI Coach trả lời đúng, không bịa, không lộ hidden answer. | Eval dataset + rubric/criteria + human review khi cần. | Trước publish/release cho tính năng AI. | Các tiêu chí AI bắt buộc đạt ngưỡng dự án. | QA / AI Evaluator | Eval report / rubric score

## 02_QualityGates
QUALITY GATE MATRIX – DRAFT → REVIEWED → PUBLISHED
Gate | Chuyển trạng thái | Phạm vi | Tiêu chí đo được | Điều kiện PASS | Giá trị mẫu | Kết quả mẫu | Nếu FAIL | Waiver? | Ghi chú
G1 | Draft → Reviewed | Content | Đủ các trường nội dung bắt buộc (%) | 100% | 100 | PASS | Giữ Draft; trả về owner sửa. | Không | Ví dụ: title, learning outcome, nội dung bắt buộc.
G1 | Draft → Reviewed | Data | Schema/Data validation | PASS | PASS | PASS | Giữ Draft; sửa dữ liệu/schema. | Không | Không chuyển trạng thái nếu data validation fail.
G1 | Draft → Reviewed | Defect | Số defect S1/Critical đang mở | 0 | 0 | PASS | BLOCK. | Không | Critical luôn chặn.
G1 | Draft → Reviewed | Review | Số approval từ role được quy định | >= 1 | 1 | PASS | Không được Reviewed. | Không | Có ít nhất 1 approval.
G2 | Reviewed → Published | Defect | Số defect S1/Critical đang mở | 0 | 0 | PASS | BLOCK Publish/Release. | Không | Điều kiện nghiệm thu bắt buộc.
G2 | Reviewed → Published | UI / E2E | Critical flow pass rate (%) | 100% | 100 | PASS | BLOCK Publish; sửa và retest. | Tùy lỗi | Critical learner flow phải pass.
G2 | Reviewed → Published | Content | Content checks | PASS | PASS | PASS | BLOCK Publish. | Tùy severity | Kiểm tra nội dung trước publish.
G2 | Reviewed → Published | Data | Data checks | PASS | PASS | PASS | BLOCK Publish. | Tùy severity | Schema/constraint/data quality.
G2 | Reviewed → Published | Review | Số reviewer approval | >= 1 | 1 | PASS | Không Publish. | Không | Phải có reviewer approval.
G2 | Reviewed → Published | AI Evaluation | AI evaluation required checks | PASS | PASS | PASS | BLOCK với tính năng AI. | Tùy severity | Áp dụng khi nội dung/chức năng có AI.
KẾT LUẬN TỰ ĐỘNG THEO GIÁ TRỊ MẪU
Gate | Kết luận
Draft → Reviewed | PASS → Cho phép Reviewed
Reviewed → Published | PASS → Cho phép Published

## 03_SeverityPolicy
SEVERITY POLICY
Severity = mức độ ảnh hưởng của defect. Policy này dùng 4 mức S1–S4. Điểm bắt buộc: S1/Critical luôn BLOCK release; S2/High chỉ có thể đi tiếp bằng waiver hợp lệ khi policy cho phép.
Severity | Ý nghĩa | Ví dụ | Release Rule | Waiver? | Hành động | Ưu tiên xử lý
S1 - Critical | Tác động cực lớn: mất dịch vụ, mất/lộ dữ liệu, security/safety nghiêm trọng. | Tất cả học viên không đăng nhập được; user A xem dữ liệu user B. | BLOCK | KHÔNG | Fix trước release + retest + regression. | Ngay lập tức
S2 - High | Chức năng cốt lõi bị ảnh hưởng đáng kể. | Không nộp được bài; giáo viên không chấm được bài. | BLOCK hoặc Waiver hợp lệ | CÓ, nếu được duyệt | Ưu tiên fix; nếu chưa fix phải có waiver có approver + expiry. | Rất cao
S3 - Medium | Ảnh hưởng chức năng nhưng có workaround hoặc không chặn flow chính. | Filter sai; validation message sai. | Có thể release nếu risk được ghi nhận | CÓ | Ghi nhận risk, lên kế hoạch fix. | Trung bình
S4 - Low | Tác động nhỏ/cosmetic. | Lệch icon; typo nhỏ. | Thường có thể release | CÓ | Đưa backlog nếu không ảnh hưởng release. | Thấp
MÔ PHỎNG QUYẾT ĐỊNH RELEASE
Biến kiểm soát | Giá trị mẫu |  | Rule cốt lõi: 1) S1/Critical > 0 ⇒ BLOCK release. 2) S2/High > 0 ⇒ BLOCK, trừ khi policy cho phép và có waiver hợp lệ. 3) S3/S4 có thể release nếu risk được ghi nhận và owner chịu trách nhiệm.
S1/Critical open | 0
S2/High open | 1
Có waiver High hợp lệ? | YES
Release Decision | GO / CONDITIONAL GO

## 04_ReleaseWaiver
RELEASE WAIVER – CHẤP NHẬN NGOẠI LỆ CÓ KIỂM SOÁT
Waiver ID | Defect/Risk ID | Severity | Lý do cần ngoại lệ | Risk nếu vẫn release | Biện pháp tạm thời | Owner | Approved By | Approval Date | Expiry Date | Status | Hợp lệ?
WAIVER-001 | DEF-CSV-001 | S2 - High | Export CSV lỗi trên một browser cũ; chưa kịp sửa trước mốc release. | Một nhóm người dùng có thể không export được CSV trên browser đó. | Tạm thời hướng dẫn sử dụng browser được hỗ trợ; theo dõi issue và fix trước ngày hết hạn. | QA Lead | Product Owner |  |  | Active | INVALID
CHECKLIST WAIVER BẮT BUỘC
Điều kiện | Bắt buộc | Ví dụ đạt | Nếu thiếu
Có Defect/Risk ID liên quan | Có | DEF-CSV-001 | Waiver không đủ truy vết
Có Severity | Có | S2 - High | Không đánh giá được risk
Có Owner | Có | QA Lead | Không rõ người chịu trách nhiệm
Có Approved By | Có | Product Owner | INVALID
Có Approval Date | Có | 31/08/2026 | INVALID
Có Expiry Date | Có | 15/09/2026 | INVALID
Không phải S1/Critical | Có | S2/S3/S4 | Critical ⇒ BLOCK release
Formulas:
Hợp lệ? = IF([Waiver ID]="","",IF(AND([Approved By]<>"",[Approval Date]<>"",[Expiry Date]<>"",[Expiry Date]>=TODAY(),[Status]="Active",[Severity]<>"S1 - Critical"),"VALID","INVALID"))