## 00_BAT_DAU
NGÀY 14 — Bộ lab Tester thực tế
Mục tiêu: thiết kế 12 lab từ manual tới automation; mỗi lab có fault/fixture chủ đích, artifact nghề nghiệp, rubric/solution và cơ chế reset.
A. TỔNG QUAN NGÀY 14
Hạng mục | Nội dung
Người thực hiện | Tran_Quoc_Nguyen
Ngày | 21/09/2026
Giai đoạn | Tuần 3 — Học liệu và đề thi
Kết quả chính | 12 lab chạy trên 6 web demo CyberSoft; mỗi lab có fixture clean/buggy cục bộ, không dùng web lab tự dựng.
Việc bắt buộc | Manual (demo2/demo1/demo5), API Postman+Swagger (demo6/demo3/demo4), Data qua API + SQL offline, Automation Playwright (demo2/demo1).
Bàn giao | 12 TASK/GUIDE, Postman starter, Playwright read-only, 12 fixture reset được, SQLite và workbook này.
Nghiệm thu | Mỗi lab tạo artifact nghề nghiệp; fault chủ đích có manifest; fixture reset được; demo dùng chung phải cleanup dữ liệu cá nhân.
B. KPI / TIẾN ĐỘ
Chỉ số | Giá trị | Mục tiêu | Trạng thái | Nguồn | Ghi chú
Tổng số lab | 12 | 12 | ĐẠT | 01_Lab_Catalog | Bắt buộc đủ 12 lab
Manual labs | 3 | 3 | ĐẠT | 01_Lab_Catalog | Đề xuất 3 lab
API labs | 3 | 3 | ĐẠT | 01_Lab_Catalog | Đề xuất 3 lab
Data labs | 3 | 3 | ĐẠT | 01_Lab_Catalog | Đề xuất 3 lab
Automation labs | 3 | 3 | ĐẠT | 01_Lab_Catalog | Đề xuất 3 lab
Lab có artifact/evidence đã tạo | 4 | 12 | CHƯA ĐẠT | 05_Artifact_Matrix | Chỉ tính Y khi đã có output và evidence; file template chưa được tính là bài đã hoàn thành.
Findings đã liệt kê | 35 | 12 | ĐẠT | 02_Fault_Manifest | 12 controlled fault + 23 RF. Đây là số đã liệt kê, chưa phải số học viên đã tìm ra.
Cleanup/Reset PASS | 12 | 12 | ĐẠT | 07_Reset_Verification | 12/12 fixture đạt test hành vi 11/10 (buggy vi phạm quy tắc, clean thì không). Cleanup dữ liệu trên demo dùng chung vẫn do người học lưu evidence.
Lab đã chạy PASS | 2 | 12 | CHƯA ĐẠT | 06_Execution | Chỉ tính PASS có evidence thực chạy 11/10: LAB-08 và LAB-09. Các lab còn lại là FINDINGS CONFIRMED, MỘT PHẦN, BLOCKED hoặc NO-GO.
C. QUY TRÌNH LÀM TRONG NGÀY
Bước | Công việc | Đầu ra | Trạng thái | Bằng chứng | Ghi chú
1 | Chốt 12 lab và category | Lab Catalog | DONE | 01_Lab_Catalog | Map 12 lab vào 6 demo
2 | Viết spec/mục tiêu/đầu ra cho từng lab | Lab Spec | DONE | LAB-xx/TASK.md; 03_Lab_Spec | Đủ 12 TASK
3 | Thiết kế fault chủ đích | Fault Manifest | DONE | 02_Fault_Manifest; fixtures/manifest.json | 12 fault cục bộ
4 | Chuẩn bị fixture trạng thái lỗi | Controlled fixtures | DONE | fixtures/clean; fixtures/buggy | Reset không tác động demo
5 | Tạo rubric + solution/instructor guide | Rubric/Solution | DONE | 04_Rubric; instructor/ | Đủ 12 guide
6 | Thiết kế artifact nghề nghiệp từng lab | Artifact Matrix | DONE | LAB-xx/template.csv | Đủ 12 template; 4 lab hiện có output/evidence trong 05_Artifact_Matrix.
7 | Kiểm tra reset môi trường | Reset Verification | DONE | 07_Reset_Verification | 12/12 controlled fixtures reset PASS; cleanup demo thật vẫn cần evidence khi pilot.
8 | Chạy thử lab đại diện mỗi nhóm | Execution Evidence | IN PROGRESS | 06_Execution | Fixture/smoke đã chạy; chờ pilot người
9 | Cập nhật AI Worklog + human verification | AI Worklog | IN PROGRESS | 08_AI_Worklog | Checklist người học còn mở
D. CHECKLIST NGHIỆM THU
Điều kiện | Kết quả hiện tại | Yêu cầu | Trạng thái | Nguồn | Ghi chú
Đủ 12 lab | 12/12 | 12/12 | ĐẠT | 01_Lab_Catalog | Kiểm từ danh sách LAB-01 đến LAB-12.
Có đủ 4 nhóm Manual/API/Data/Automation | 4/4 | 4/4 | ĐẠT | 01_Lab_Catalog | Mỗi nhóm có 3 lab.
Mỗi lab có artifact yêu cầu và template | 12/12 | 12/12 | ĐẠT | 05_Artifact_Matrix | Đủ template; trạng thái đã tạo được theo dõi riêng.
Mỗi lab có controlled fault tham chiếu | 12/12 | 12/12 | ĐẠT | 02_Fault_Manifest | RF-* trên demo được theo dõi riêng, không coi fault đề xuất là bug thật.
Controlled fixture reset được | 12/12 | 12/12 PASS | ĐẠT | 07_Reset_Verification | Automated check ngày 23/09/2026: 3/3 test pass.
Có rubric, solution và instructor guide | 12/12 | 12/12 | ĐẠT | 04_Rubric; 09_Instructor_Guide | Rubric 10 điểm/lab và guide đủ 12 lab.
Human verification checklist | 1/5 | 5 mục | CHƯA ĐẠT | 08_AI_Worklog | Còn mục cần người dùng pilot và tự chấm.

## 01_Lab_Catalog
01_Lab_Catalog — 12 tester labs trên web demo CyberSoft
12 lab chạy trên 6 web demo CyberSoft. Demo dùng chung chỉ dùng cho thực chiến; mỗi lab có fixture clean/buggy cục bộ để fault có kiểm soát và reset được. READY chỉ sau pilot.
Lab ID | Nhóm | Tên lab | Mục tiêu | Tool chính | Fault dự kiến | Artifact nghề nghiệp | Độ khó | Timebox | Trạng thái | Môi trường
LAB-01 | Manual | Bug hunt Đăng ký / Đăng nhập (V Learning) | Thiết kế ca kiểm thử âm cho form đăng ký/đăng nhập và viết bug report tái hiện được. | Chrome + DevTools | F-D14-001 | Bug_Report_LAB01.csv | Cơ bản | 60 phút | FINDINGS CONFIRMED (một phần) | demo2 - E-learning V Learning: https://demo2.cybersoft.edu.vn · elearningnew - cần header TokenCybersoft (mentor cấp)
LAB-02 | Manual | Exploratory Danh sách phim & Đặt vé (TIX) | Khám phá danh sách phim, chi tiết, chọn suất chiếu và luồng đặt vé; ghi quan sát và rủi ro. | Chrome + DevTools | F-D14-002 | Exploratory_Report_LAB02.csv | Cơ bản | 60 phút | FINDINGS CONFIRMED | demo1 - Đặt vé xem phim (TIX): https://demo1.cybersoft.edu.vn · movie0706 - API công khai, KHÔNG cần TokenCybersoft
LAB-03 | Manual | Functional Tìm phòng & Đặt phòng (Airbnb) | Kiểm luồng tìm phòng theo vị trí, xem chi tiết, đặt phòng; dùng bảng quyết định. | Chrome + DevTools | F-D14-003 | Functional_Test_Cases_LAB03.csv | Cơ bản | 60 phút | MỘT PHẦN | demo5 - Đặt phòng (Airbnb): https://demo5.cybersoft.edu.vn · airbnbnew - cần tokenCybersoft
LAB-04 | API | Auth API bệnh viện (Bearer JWT) | Kiểm đăng nhập/đăng ký và đọc danh mục qua Swagger; phân biệt Bearer JWT với TokenCybersoft. | Postman + Swagger | F-D14-004 | LAB04_Auth_API.postman_collection.json | Trung cấp | 60 phút | FINDINGS CONFIRMED — auth hợp lệ NEEDS VERIFICATION | demo6 - Bệnh viện (Insove): https://demo6.cybersoft.edu.vn · api-hospital - dùng Bearer JWT, KHÁC TokenCybersoft
LAB-05 | API | Project & Task API (Jira) - chuỗi CRUD | Đăng nhập, tạo project, tạo task, gán/di chuyển status, rồi dọn dữ liệu của chính mình. | Postman + Swagger | F-D14-005 | LAB05_API_Report.csv | Trung cấp | 75 phút | NEEDS PILOT (chạy bằng Postman collection) | demo3 - Quản lý công việc (Jira): https://demo3.cybersoft.edu.vn · jiranew - cần TokenCybersoft + Authorization
LAB-06 | API | Negative & Error Handling (Fiverr) | Gọi API với dữ liệu sai, thiếu quyền, sai phương thức; phát hiện 500/lộ thông tin. | Postman + Swagger | F-D14-006 | LAB06_Negative_API_Report.csv | Trung cấp | 60 phút | FINDINGS CONFIRMED | demo4 - Thuê dịch vụ (Fiverr): https://demo4.cybersoft.edu.vn · fiverrnew - cần tokenCybersoft
LAB-07 | Data | Kiểm chất lượng dữ liệu phim (qua API) | Biến quy tắc dữ liệu thành truy vấn kiểm tra trên dữ liệu phim thật của movie0706. | Postman + Excel/JS | F-D14-007 | LAB07_Data_Check.csv | Trung cấp | 60 phút | FINDINGS CONFIRMED | demo1 - Đặt vé xem phim (TIX): https://demo1.cybersoft.edu.vn · movie0706 - API công khai, KHÔNG cần TokenCybersoft
LAB-08 | Data | Đối chiếu UI ↔ API khóa học (V Learning) | Đối chiếu cùng dữ liệu khóa học ở giao diện và API; kiểm bất biến (phân trang, tổng số). | Chrome + Postman | F-D14-008 | LAB08_Integrity_Report.csv | Trung cấp | 60 phút | PASS | demo2 - E-learning V Learning: https://demo2.cybersoft.edu.vn · elearningnew - cần header TokenCybersoft (mentor cấp)
LAB-09 | Data | Data Quality Hunt trên snapshot SQL | Tìm dữ liệu trùng/mồ côi bằng SQL trên file SQLite đi kèm (đáp ứng phần SQL của kế hoạch). | SQLite (DB Browser / Python) | F-D14-009 | LAB09_Data_Quality_Findings.csv | Trung cấp | 45 phút | PASS | File SQLite đi kèm (data/), chạy offline. Không cần web.
LAB-10 | Automation | Login UI Automation (V Learning) | Viết test đăng nhập ổn định trên V Learning và phân loại nguyên nhân khi test fail. |  | F-D14-010 | login.spec.ts + HTML report | Trung cấp | 75 phút | BLOCKED | demo2 - E-learning V Learning: https://demo2.cybersoft.edu.vn · elearningnew - cần header TokenCybersoft (mentor cấp)
LAB-11 | Automation | Luồng chọn phim → đặt vé (TIX) | Tự động hóa luồng: mở phim, chọn cụm rạp/suất chiếu, tới bước đặt vé (dừng trước thanh toán). |  | F-D14-011 | booking.spec.ts + evidence | Trung cấp | 75 phút | MỘT PHẦN | demo1 - Đặt vé xem phim (TIX): https://demo1.cybersoft.edu.vn · movie0706 - API công khai, KHÔNG cần TokenCybersoft
LAB-12 | Automation | Mini Regression Suite | Chọn ≥6 luồng quan trọng của một demo, xây bộ hồi quy data-driven và kết luận GO/NO-GO. |  | F-D14-012 | regression.spec.ts + Regression_Summary.csv | Trung cấp | 90 phút | NO-GO | demo1 - Đặt vé xem phim (TIX): https://demo1.cybersoft.edu.vn · movie0706 - API công khai, KHÔNG cần TokenCybersoft

## 02_Fault_Manifest
02_Fault_Manifest — Controlled faults (instructor-only)
Mỗi fault nằm trong fixture cục bộ, không sửa demo. Học viên dùng runtime trước; clean/buggy và manifest chỉ mở khi chấm hoặc reset.
ID | Lab | Site | Loại | Mô tả | Cách phát hiện | Expected đúng | Severity | Trạng thái | Ghi chú
F-D14-001 | LAB-01 | Local fixture | Manual | Form thiếu khai báo/chặn đủ trường bắt buộc. | So buggy/clean fixture; kiểm requiredFields và requestSentWhenEmailInvalid. | Mọi trường bắt buộc phải được khai báo và chặn trước request. | Medium | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-01; reset: --mode clean
F-D14-002 | LAB-02 | Local fixture | Manual | Mã phim không tồn tại bị trả 500 thay vì 404. | So status của movieId không tồn tại giữa buggy và clean. | Mã phim không tồn tại phải trả trạng thái không tìm thấy, không phải lỗi server. | High | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-02; reset: --mode clean
F-D14-003 | LAB-03 | Local fixture | Manual | Ngày trả trước ngày nhận và 0 khách vẫn được chấp nhận. | Kiểm decision rule checkOut > checkIn và guests > 0. | Ngày trả phải sau ngày nhận và số khách phải lớn hơn 0. | Medium | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-03; reset: --mode clean
F-D14-004 | LAB-04 | Local fixture | API | Dùng sai TokenCybersoft thay cho Authorization Bearer. | Kiểm tên header xác thực trong request fixture. | API bệnh viện dùng Authorization: Bearer; không dùng TokenCybersoft. | High | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-04; reset: --mode clean
F-D14-005 | LAB-05 | Local fixture | API | Cho phép user khác sửa tài nguyên không thuộc quyền sở hữu. | So resourceOwner với requestUser và status. | Sửa/xóa phải kiểm quyền sở hữu tài nguyên. | High | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-05; reset: --mode clean
F-D14-006 | LAB-06 | Local fixture | API | Input phân trang âm gây 500 và lộ stack trace. | Kiểm status/body với pageIndex=-1. | Input biên phải trả 4xx phù hợp và không lộ stack trace. | High | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-06; reset: --mode clean
F-D14-007 | LAB-07 | Local fixture | Data | danhGia có giá trị ngoài khoảng 0..10. | Lọc danhGia < 0 hoặc > 10. | danhGia phải nằm trong 0..10. | Medium | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-07; reset: --mode clean
F-D14-008 | LAB-08 | Local fixture | Data | Tổng số khóa học UI và API không khớp cùng bộ lọc. | So uiCount và apiTotal của cùng filter. | Tổng UI và API của cùng bộ lọc/thời điểm phải khớp. | Medium | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-08; reset: --mode clean
F-D14-009 | LAB-09 | Local fixture | Data | Email trùng sau chuẩn hóa và attempt mồ côi. | Đếm duplicateEmails và orphanAttempts. | Email phải duy nhất sau chuẩn hóa; mọi attempt phải có user. | High | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-09; reset: --mode clean
F-D14-010 | LAB-10 | Local fixture | Automation | Automation dùng selector class sinh tự động, dễ vỡ. | Đánh giá độ bền locator; chạy lại với DOM class thay đổi. | Locator phải theo role/label/name ổn định, không phụ thuộc class ngẫu nhiên. | Medium | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-10; reset: --mode clean
F-D14-011 | LAB-11 | Local fixture | Automation | Ghế BOOKED vẫn được hiển thị có thể chọn. | So serverStatus với uiSelectable. | Ghế đã đặt không được hiển thị là có thể chọn. | High | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-11; reset: --mode clean
F-D14-012 | LAB-12 | Local fixture | Automation | Regression case ID trùng và ca ghi dữ liệu thiếu cleanup. | Kiểm uniqueness caseIds và cleanupRequired. | Regression case ID phải duy nhất và ca ghi dữ liệu phải có cleanup. | Medium | SEEDED | Setup: node fixtures/reset.mjs --mode buggy --lab LAB-12; reset: --mode clean
Real findings / teaching observations on shared demos
ID | Lab | Site | Loại | Mô tả | Cách phát hiện | Expected đúng | Severity | Trạng thái | Ghi chú
RF-001 | LAB-07 | demo1 | Data | danhGia có giá trị âm, ví dụ -8 | Lấy danh sách phim GP01 và lọc ngoài 0..10 | Đánh giá trong 0..10 | Medium | VERIFIED 11/10 | Tái hiện 11/10: maPhim 11665 danhGia = -8 (1/33). Bản 23/09 ghi 0 lỗi là sai; xem reports/2026-10-11-live-recheck.md
RF-002 | LAB-07 | demo1 | Data | Tên phim trùng sau chuẩn hóa | Đếm GROUP BY tên chuẩn hóa | Tên cần phân biệt hoặc có ngữ cảnh | Low | VERIFIED 11/10 | Tái hiện 11/10: 4 nhóm tên trùng (11605/11607, 11608/11609, 11666/11670, 11684/11685).
RF-003 | LAB-07 | demo1 | API | Mã phim không tồn tại trả 500 thay vì 404 | Gọi mã không tồn tại | 404 | High | VERIFIED 11/10 | Chạy lại 11/10: MaPhim=999999 → 500; abc → 400; 1314 → 200.
RF-004 | LAB-07 | demo1 | Data | Một số phim thiếu mô tả/trailer | Lọc trường rỗng | Có dữ liệu hoặc UI xử lý rỗng | Low | VERIFIED 11/10 | Tái hiện 11/10: thiếu moTa 2 phim (11605, 11607); thiếu trailer 6 phim.
RF-005 | LAB-04 | demo6 | Teaching point | Hospital dùng Bearer JWT | Đọc Swagger security scheme | Không phải bug | - | VERIFIED 22/09 | Dùng để phân biệt auth
RF-006 | LAB-04 | demo6 | API | MedicalService trả mảng rỗng | Gọi endpoint theo Swagger | Cần xác định seed hay lỗi | Low | CANDIDATE | 11/10: GET /api/MedicalService vẫn 200 []. Cần hỏi mentor đây là chưa seed hay lỗi.
RF-007 | LAB-06 | demo2/3/4 | Teaching point | Thiếu TokenCybersoft trả 403 | Bỏ header trên request đọc an toàn | 403 | - | VERIFIED 22/09 | 11/10: demo4 gọi không token trả 400/403. Chưa kiểm demo2/demo3 (cần TokenCybersoft).
RF-008 | LAB-01 | demo2 | Manual | Input login/register không có required HTML | Kiểm DOM và submit trống | Cần kiểm validation JS/API trước khi kết luận | Medium | DOM CONFIRMED 11/10 | 7/7 input không có required; hành vi submit trống chưa pilot. Hai form dùng chung name taiKhoan/matKhau.
RF-009 | LAB-02 | demo1 | Manual | URL chi tiết mã sai | Mở /detail/<mã sai> | Thông báo không tìm thấy | Medium | CANDIDATE | Cần pilot
RF-010 | LAB-05 | demo3 | Security | Kiểm ownership project/task | Chỉ mô phỏng bằng controlled fixture | Không sửa dữ liệu người khác | High | CANDIDATE | Không thử IDOR trên demo chung
RF-011 | LAB-03 | demo5 | Manual | Ngày trả trước ngày nhận hoặc 0 khách | Thử ca âm trên dữ liệu của mình | Phải chặn rõ | Medium | CANDIDATE | Cần pilot
RF-012 | LAB-06 | demo4 | API | Phân trang biên/ký tự đặc biệt | Dùng endpoint thật từ Swagger | 4xx phù hợp, không lộ stack | Medium | CANDIDATE | Cần pilot
RF-013 | LAB-04 | demo6 | API | Đăng nhập sai (username/password không tồn tại) trả 500, thân rỗng | POST /api/Auth/login với tài khoản không tồn tại; đối chứng body {} → 400 | 401 Unauthorized | High | VERIFIED 11/10 | Lỗi thật, khớp hint của LAB-04 ("không 500"). Không dùng tài khoản thật.
RF-014 | LAB-04 | demo6 | Security | GET không token trả 200 cho Patient, User, Invoices, InvoiceDetail, Appointment | GET các endpoint danh sách không gửi Authorization; đối chứng /api/Blog/admin → 401 | Cần xác thực hoặc dữ liệu công khai có chủ đích | High | CANDIDATE (đã quan sát 11/10) | Chỉ ghi mã trạng thái và kích thước phản hồi, không lưu nội dung. Mentor xác nhận cố ý hay lỗi; học viên không khai thác.
RF-015 | LAB-03 | demo5 | Manual | Thẻ title trang chủ bắt đầu bằng dấu backtick | Đọc document.title trang chủ | Title không có ký tự thừa | Low | VERIFIED 11/10 | Title hiện: "`Nhà nghỉ dưỡng & Căn hộ cao cấp cho thuê".
RF-016 | LAB-02 | demo1 | Manual | Trang chủ có ảnh lỗi (chữ "Img alt"), 6/91 ảnh thiếu alt, một phim dùng ảnh logo thay poster | Quan sát trang chủ và đếm img lỗi bằng DevTools | Ảnh tải được, có alt | Low | VERIFIED 11/10 | Cần pilot UI để xác nhận mức độ ảnh hưởng.
RF-017 | LAB-01 | demo2 | API | Đăng nhập sai, thân rỗng hoặc thiếu mật khẩu đều trả 500 | POST /api/QuanLyNguoiDung/DangNhap với dữ liệu sai | 401 hoặc 400 | Medium | VERIFIED 11/10 | Cùng thông điệp "Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng!" cho cả thân rỗng.
RF-018 | LAB-06 | demo4 | Security | keyword có dấu nháy gây 500 và lộ câu lỗi SQL Server | GET /api/cong-viec/phan-trang-tim-kiem?keyword=%27 | 400/200 không lộ lỗi nội bộ | High | VERIFIED 11/10 (ứng viên SQL injection) | Thông báo "Unclosed quotation mark ... ORDER BY Id OFFSET 0 row". Không khai thác tiếp.
RF-019 | LAB-06 | demo4 | API | pageIndex âm và pageIndex/pageSize = 0 trả 500 lộ lỗi OFFSET | GET phan-trang-tim-kiem?pageIndex=-1&pageSize=5 | 400 với thông báo rõ | High | VERIFIED 11/10 | demo5 xử lý cùng ca này đúng (400).
RF-020 | LAB-05 | demo3 | Security | Project/getAllProject trả 200 không cần Bearer, các endpoint khác trả 401 | GET không Authorization, chỉ TokenCybersoft | 401 hoặc dữ liệu công khai có chủ đích | Medium | CANDIDATE (quan sát 11/10) | Chỉ ghi mã và kích thước, không lưu nội dung.
RF-021 | LAB-02 | demo1 | Manual | Mọi suất chiếu của phim 8898 đã qua ngày vẫn mở được trang đặt vé | Mở /detail/8898, chọn suất, mở /purchase/<id> | Ẩn hoặc chặn suất đã qua | Medium | VERIFIED 11/10 | Suất 2025-12-07 và 2026-07-07.
RF-022 | LAB-02 | demo1 | Manual | /detail/<mã lạ> ra trang trống, không có thông báo | Mở /detail/999999 | Thông báo không tìm thấy | Medium | VERIFIED 11/10 | Khớp RF-009; API trả 500 phía sau.
RF-023 | LAB-08 | demo2 | Data | Khóa học aeee222 có maDanhMucKhoahoc = "Backend" (sai hoa/thường), là dữ liệu test lẫn vào danh mục | Đếm theo danh mục từ LayDanhSachKhoaHoc | Một khóa học chỉ thuộc mã danh mục chuẩn | Low | VERIFIED 11/10 | Danh mục BackEnd: UI và API cùng hiển thị 60 (59 chuẩn cộng 1 khóa này).

## 03_Lab_Spec
03_Lab_Spec — Đề bài / hướng dẫn người học
Tóm tắt từng lab. Đề chi tiết từng bước nằm trong LAB-xx/TASK.md.
Lab ID | Bối cảnh | Mục tiêu | Precondition | Nhiệm vụ chính | Tool | Artifact phải nộp | Hint 1 | Hint 2 | Thời lượng | Trạng thái
LAB-01 | demo2 - E-learning V Learning: https://demo2.cybersoft.edu.vn · elearningnew - cần header TokenCybersoft (mentor cấp) | Thiết kế ca kiểm thử âm cho form đăng ký/đăng nhập và viết bug report tái hiện được. | Tài khoản test của chính mình. Cần TokenCybersoft. | 1) Khảo sát 2 form. 2) Đăng ký hợp lệ (1 lần). 3) Bỏ trống từng trường. 4) Email/mật khẩu sai định dạng. 5) Đăng nhập đúng/sai. 6) Bàn phím + màn hình 375px. | Chrome + DevTools | Bug_Report_LAB01.csv | So với đặc tả: form trống/email sai phải bị chặn; đăng nhập sai không tạo phiên. | Mở tab Network: giao diện chặn chưa chắc server chặn, và ngược lại. | 60 phút | REVIEWED
LAB-02 | demo1 - Đặt vé xem phim (TIX): https://demo1.cybersoft.edu.vn · movie0706 - API công khai, KHÔNG cần TokenCybersoft | Khám phá danh sách phim, chi tiết, chọn suất chiếu và luồng đặt vé; ghi quan sát và rủi ro. | Tài khoản test của chính mình. API công khai / Bearer JWT. | 1) Duyệt danh sách phim. 2) Tìm kiếm rỗng/ký tự lạ. 3) Mở chi tiết phim, URL mã sai. 4) Chọn cụm rạp/suất chiếu. 5) Vào sơ đồ ghế, thử ghế đã đặt. 6) Ghi quan sát + rủi ro. | Chrome + DevTools | Exploratory_Report_LAB02.csv | Thử URL /detail/<mã sai>, tìm kiếm rỗng/ký tự lạ, chọn ghế đã đặt. | API movie0706 công khai: mở Network xem dữ liệu phim (đánh giá, ngày chiếu). | 60 phút | REVIEWED
LAB-03 | demo5 - Đặt phòng (Airbnb): https://demo5.cybersoft.edu.vn · airbnbnew - cần tokenCybersoft | Kiểm luồng tìm phòng theo vị trí, xem chi tiết, đặt phòng; dùng bảng quyết định. | Tài khoản test của chính mình. Cần TokenCybersoft. | 1) Tìm phòng theo vị trí. 2) Lọc giá/loại. 3) Mở chi tiết phòng. 4) Chọn ngày/số khách (ca biên). 5) Đặt phòng (đăng nhập). 6) Hủy đặt phòng để dọn. | Chrome + DevTools | Functional_Test_Cases_LAB03.csv | Ca biên: ngày trả trước ngày nhận, số khách 0, đặt khi chưa đăng nhập. | Dọn dữ liệu: hủy đặt phòng mình vừa tạo. | 60 phút | REVIEWED
LAB-04 | demo6 - Bệnh viện (Insove): https://demo6.cybersoft.edu.vn · api-hospital - dùng Bearer JWT, KHÁC TokenCybersoft | Kiểm đăng nhập/đăng ký và đọc danh mục qua Swagger; phân biệt Bearer JWT với TokenCybersoft. | Tài khoản test của chính mình. API công khai / Bearer JWT. | 1) Đọc Swagger hospital. 2) Đăng ký/đăng nhập lấy Bearer token. 3) Sai mật khẩu -> 401. 4) Đọc Doctor/Branch (200). 5) So sánh cơ chế auth với demo2. 6) Ghi assertion. | Postman + Swagger | LAB04_Auth_API.postman_collection.json | demo6 dùng Authorization: Bearer <token>, KHÔNG có TokenCybersoft. | Kiểm 200 danh mục công khai; sai đăng nhập phải 401, không 500. | 60 phút | REVIEWED
LAB-05 | demo3 - Quản lý công việc (Jira): https://demo3.cybersoft.edu.vn · jiranew - cần TokenCybersoft + Authorization | Đăng nhập, tạo project, tạo task, gán/di chuyển status, rồi dọn dữ liệu của chính mình. | Tài khoản test của chính mình. Cần TokenCybersoft. | 1) signin lấy token. 2) createProject. 3) createTask. 4) updateStatus/assign. 5) getProjectDetail đối chiếu. 6) deleteProject dọn dữ liệu. | Postman + Swagger | LAB05_API_Report.csv | Dùng biến để truyền id giữa các request; luôn đọc lại sau khi ghi. | Chỉ thao tác trên project/task mình tạo; không sửa/xóa của người khác. | 75 phút | REVIEWED
LAB-06 | demo4 - Thuê dịch vụ (Fiverr): https://demo4.cybersoft.edu.vn · fiverrnew - cần tokenCybersoft | Gọi API với dữ liệu sai, thiếu quyền, sai phương thức; phát hiện 500/lộ thông tin. | Tài khoản test của chính mình. Cần TokenCybersoft. | 1) Chạy folder Negative. 2) pageIndex=0/âm. 3) id không tồn tại. 4) Sai phương thức. 5) Thiếu token -> 403. 6) Kiểm body có lộ stack không. | Postman + Swagger | LAB06_Negative_API_Report.csv | phan-trang-tim-kiem: pageIndex=0/âm, keyword ký tự đặc biệt. | Thiếu tokenCybersoft phải 403; id không tồn tại phải 404, không 500. | 60 phút | REVIEWED
LAB-07 | demo1 - Đặt vé xem phim (TIX): https://demo1.cybersoft.edu.vn · movie0706 - API công khai, KHÔNG cần TokenCybersoft | Biến quy tắc dữ liệu thành truy vấn kiểm tra trên dữ liệu phim thật của movie0706. | Tài khoản test của chính mình. API công khai / Bearer JWT. | 1) Lấy JSON phim (API công khai). 2) Kiểm đánh giá 0..10. 3) Tên phim trùng. 4) moTa/trailer rỗng. 5) Mã phim không tồn tại (500?). 6) Ghi finding + query. | Postman + Excel/JS | LAB07_Data_Check.csv | API công khai: LayDanhSachPhim?maNhom=GP01. Kiểm đánh giá 0..10, tên trùng, ngày. | Ghi rõ query/logic để chạy lại được; đính response làm evidence. | 60 phút | REVIEWED
LAB-08 | demo2 - E-learning V Learning: https://demo2.cybersoft.edu.vn · elearningnew - cần header TokenCybersoft (mentor cấp) | Đối chiếu cùng dữ liệu khóa học ở giao diện và API; kiểm bất biến (phân trang, tổng số). | Tài khoản test của chính mình. Cần TokenCybersoft. | 1) Đếm khóa hiển thị 1 danh mục. 2) Gọi API cùng danh mục. 3) So tổng số. 4) Phân trang không trùng/thiếu. 5) Chi tiết 1 khóa UI vs API. 6) Ghi lệch. | Chrome + Postman | LAB08_Integrity_Report.csv | So số khóa trên trang với response LayDanhSachKhoaHoc; tổng phải khớp. | Cần TokenCybersoft cho API; UI thì không. | 60 phút | REVIEWED
LAB-09 | File SQLite đi kèm (data/), chạy offline. Không cần web. | Tìm dữ liệu trùng/mồ côi bằng SQL trên file SQLite đi kèm (đáp ứng phần SQL của kế hoạch). | Tài khoản test của chính mình. Chạy offline. | 1) Tạo snapshot SQLite. 2) GROUP BY/HAVING email trùng. 3) LEFT JOIN tìm mồ côi. 4) Ghi ID + query. 5) --clean reset. 6) Chạy lại kiểm 0 dòng. | SQLite (DB Browser / Python) | LAB09_Data_Quality_Findings.csv | GROUP BY/HAVING tìm email trùng; LEFT JOIN ... IS NULL tìm bản ghi mồ côi. | Reset: python data/create_snapshot.py --clean rồi chạy lại không tham số. | 45 phút | REVIEWED
LAB-10 | demo2 - E-learning V Learning: https://demo2.cybersoft.edu.vn · elearningnew - cần header TokenCybersoft (mentor cấp) | Viết test đăng nhập ổn định trên V Learning và phân loại nguyên nhân khi test fail. | Tài khoản test của chính mình. Cần TokenCybersoft. | 1) npm install + browsers. 2) Test đăng nhập đúng. 3) Sai mật khẩu. 4) Bỏ trống. 5) Chạy 2 lần. 6) Phân loại fail (sản phẩm/test/môi trường). | Playwright (TS) | login.spec.ts + HTML report | Locator theo nhãn/role, không theo placeholder dễ vỡ; chờ theo điều kiện, không sleep. | Chạy 2 lần: fail thất thường = nghi test/timing, fail đều = nghi sản phẩm. | 75 phút | REVIEWED
LAB-11 | demo1 - Đặt vé xem phim (TIX): https://demo1.cybersoft.edu.vn · movie0706 - API công khai, KHÔNG cần TokenCybersoft | Tự động hóa luồng: mở phim, chọn cụm rạp/suất chiếu, tới bước đặt vé (dừng trước thanh toán). | Tài khoản test của chính mình. API công khai / Bearer JWT. | 1) Mở phim. 2) Chọn cụm rạp/suất. 3) Bắt response suất chiếu. 4) Vào sơ đồ ghế. 5) Dừng trước thanh toán. 6) Report + trace. | Playwright (TS) | booking.spec.ts + evidence | Bắt response API để xác nhận suất chiếu/phòng vé; không tự thanh toán. | Dùng tài khoản test; không đặt vé thật ngoài phạm vi lab. | 75 phút | REVIEWED
LAB-12 | demo1 - Đặt vé xem phim (TIX): https://demo1.cybersoft.edu.vn · movie0706 - API công khai, KHÔNG cần TokenCybersoft | Chọn ≥6 luồng quan trọng của một demo, xây bộ hồi quy data-driven và kết luận GO/NO-GO. | Tài khoản test của chính mình. API công khai / Bearer JWT. | 1) Chọn ≥6 luồng. 2) Data-driven nhiều phim/khóa. 3) Gắn @smoke. 4) Chạy smoke + full. 5) Phân loại fail. 6) Kết luận GO/NO-GO. | Playwright (TS) | regression.spec.ts + Regression_Summary.csv | Gắn tag @smoke cho luồng chính; data-driven qua nhiều phim/khóa học. | Kết luận GO/NO-GO phải dựa trên kết quả, nêu rủi ro release. | 90 phút | REVIEWED

## 04_Rubric
04_Rubric — Tiêu chí chấm
Rubric chung 10 điểm/lab. Có thể điều chỉnh trọng số theo loại Manual/API/Data/Automation.
Lab ID | Tiêu chí 1 | Điểm | Tiêu chí 2 | Điểm | Tiêu chí 3 | Điểm | Tổng điểm
LAB-01 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-02 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-03 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-04 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-05 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-06 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-07 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-08 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-09 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-10 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-11 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
LAB-12 | Coverage & kiểm tra có căn cứ | 4 | Bước/expected/actual hoặc query/assertion chạy lại được | 3 | Evidence, phân loại severity/rủi ro | 3 | 10
Rubric bổ sung dùng khi chấm artifact
Mức | Điểm gợi ý | Mô tả | Ghi chú
Tốt | 9–10 | Đúng kỹ thuật, evidence đầy đủ, giải thích risk rõ, artifact sạch.
Đạt | 7–8 | Hoàn thành phần chính, còn thiếu nhẹ evidence/edge case.
Cần cải thiện | 5–6 | Coverage mỏng hoặc report khó tái hiện.
Chưa đạt | <5 | Sai flow/chưa tạo artifact/chưa chứng minh kết quả.

## 05_Artifact_Matrix
05_Artifact_Matrix — Sản phẩm nghề nghiệp
Mỗi lab phải tạo ít nhất một artifact nghề nghiệp có thể xem/chấm/lưu bằng chứng.
Lab ID | Nhóm | Artifact yêu cầu | Định dạng | Có template? | Đã tạo? | Đường dẫn/Evidence | Ghi chú
LAB-01 | Manual | Bug_Report_LAB01.csv | CSV | Y | N | LAB-01/template.csv | Có template; chưa có bài pilot/evidence.
LAB-02 | Manual | Exploratory_Report_LAB02.csv | CSV | Y | N | LAB-02/template.csv | Có template; chưa có bài pilot/evidence.
LAB-03 | Manual | Functional_Test_Cases_LAB03.csv | CSV | Y | N | LAB-03/template.csv | Có template; chưa có bài pilot/evidence.
LAB-04 | API | LAB04_Auth_API.postman_collection.json | JSON/CSV | Y | Y | LAB-04/LAB04_Auth_API.postman_collection.json; reports/2026-09-23-LAB04-swagger-check.json | Có collection và evidence Swagger; auth còn NEEDS VERIFICATION.
LAB-05 | API | LAB05_API_Report.csv | JSON/CSV | Y | N | LAB-05/template.csv | Đã có Postman collection + template CSV; chờ chạy pilot.
LAB-06 | API | LAB06_Negative_API_Report.csv | JSON/CSV | Y | N | LAB-06/template.csv | Có template; chưa có bài pilot/evidence.
LAB-07 | Data | LAB07_Data_Check.csv | CSV | Y | Y | LAB-07/LAB07_Data_Check.csv; reports/2026-09-23-LAB07-data-check.json | Đã tạo artifact và có evidence thực thi.
LAB-08 | Data | LAB08_Integrity_Report.csv | CSV | Y | N | LAB-08/template.csv | Có template; chưa có bài pilot/evidence.
LAB-09 | Data | LAB09_Data_Quality_Findings.csv | CSV | Y | Y | LAB-09/LAB09_Data_Quality_Findings.csv; reports/2026-09-23-LAB09-sql-reset-verification.json | Đã tạo artifact, kiểm buggy → clean → buggy PASS.
LAB-10 | Automation | login.spec.ts + HTML report | TS/HTML/CSV | Y | Y | automation/tests/lab10-login.spec.ts; reports/2026-09-23-LAB10-playwright-summary.md | Có test và summary; kết quả BLOCKED do account demo2.
LAB-11 | Automation | booking.spec.ts + evidence | TS/HTML/CSV | Y | N | automation/tests/lab11-booking.spec.ts; LAB-11/template.csv | Có starter script; chưa có run report/evidence.
LAB-12 | Automation | regression.spec.ts + Regression_Summary.csv | TS/HTML/CSV | Y | N | automation/tests/lab12-regression.spec.ts; LAB-12/template.csv | Có starter script; chưa có run report/evidence.

## 06_Execution
06_Execution — Chạy thử lab
Run ID | Lab ID | Ngày chạy | Người chạy | Setup OK? | Fault phát hiện | Artifact tạo được? | Kết quả | Evidence | Ghi chú
RUN-01 | LAB-01 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 3 | Y | FINDINGS CONFIRMED (một phần) | reports/2026-10-11-lab-runs.md | Đăng nhập sai/thân rỗng/thiếu mật khẩu qua API → HTTP 500 (kỳ vọng 401/400); DOM 7/7 input không required. Chưa gửi form trống trên UI và chưa đăng ký (sẽ tạo tài khoản).
RUN-02 | LAB-02 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 3 | Y | FINDINGS CONFIRMED | reports/2026-10-11-lab-runs.md | /detail/999999 ra trang trống; cả 3 suất chiếu đã qua ngày vẫn mở được; logo lỗi. Chưa thử tìm kiếm ký tự lạ.
RUN-03 | LAB-03 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 1 | Y | MỘT PHẦN | reports/2026-10-11-lab-runs.md | API đọc/negative đúng (404, 400, 400). Title có dấu backtick. Ca đặt phòng biên chưa chạy vì sẽ tạo bản ghi.
RUN-04 | LAB-04 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 2 | Y | FINDINGS CONFIRMED (auth hợp lệ chưa chạy) | reports/2026-10-11-lab-runs.md; reports/2026-10-11-live-recheck.md | Đăng nhập sai → 500; GET không token mở Patient/User/Invoices. Đăng nhập/đăng ký hợp lệ chờ tài khoản demo6.
RUN-05 | LAB-05 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 3 | Y | CHỜ CHẠY POSTMAN (đã có collection) | reports/2026-10-11-lab-runs.md | 11/10: LAB-05 là lab API (Postman + Swagger), KHÔNG chạy bằng đăng nhập web. Web demo3 chỉ dùng tham khảo: validation form OK; project do người dùng tạo tay ID 16802 hiện Members 7 người dù chưa gán (nghi lỗi); /projects/16802 chỉ hiện 'Project detail page goes here'. Chạy chính thức: import LAB-05/LAB05_Postman_Collection.json, điền TokenCybersoft + userEmail + userPassword, Run collection (11 request, có test tự động, tự dọn project/task QA-LAB05); điền kết quả vào LAB05_API_Report.csv. Chỉ đọc trước đó: getAllProject mở không cần Bearer.
RUN-06 | LAB-06 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 4 | Y | FINDINGS CONFIRMED | reports/2026-10-11-lab-runs.md | pageIndex âm và 0 → 500; keyword có dấu nháy → 500 lộ câu lỗi SQL Server (ứng viên SQL injection). Đúng: id lạ 404, id chữ 400, thiếu token 403.
RUN-07 | LAB-07 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 5 | Y | FINDINGS CONFIRMED | reports/2026-10-11-live-recheck.md; LAB-07/LAB07_Data_Check.csv | 5/5 kiểm tra phát hiện lỗi. Bản 23/09 ghi PASS là sai.
RUN-08 | LAB-08 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 1 | Y | PASS | reports/2026-10-11-lab-runs.md | UI BackEnd 60 = API 60; tổng 248 khớp tổng theo danh mục. 1 lưu ý dữ liệu: khóa aeee222 mang danh mục "Backend" sai hoa/thường.
RUN-09 | LAB-09 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 2 | Y | PASS | reports/2026-10-11-LAB09-sql-reset-verification.json | Chạy lại 11/10: buggy 1 email trùng + 1 attempt mồ côi; clean 0; khôi phục buggy đúng.
RUN-10 | LAB-10 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 0 | Y | BLOCKED | reports/2026-09-23-LAB10-playwright-summary.md | Locator mới đã kiểm trên DOM thật (1 form có nút Đăng nhập). Playwright chưa chạy lại: sandbox không vào được demo2 và cần DEMO2_USER/DEMO2_PASSWORD trên máy bạn.
RUN-11 | LAB-11 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 1 | N | MỘT PHẦN | reports/2026-10-11-lab-runs.md | Thủ công: phim → suất chiếu → sơ đồ ghế, dừng trước thanh toán. Phát hiện suất chiếu đã qua. booking.spec.ts chưa chạy.
RUN-12 | LAB-12 | 11/10/2026 | Tran_Quoc_Nguyen (chạy bằng Chrome + sandbox, AI hỗ trợ) | Y | 3 | N | NO-GO | reports/2026-10-11-lab-runs.md | 8 kiểm tra: 5 đạt, 3 trượt (MaPhim lạ → 500, /detail/<mã lạ> trang trống, suất chiếu đã qua). regression.spec.ts chưa chạy.

## 08_AI_Worklog
08_AI_Worklog — AI hỗ trợ và human verification
Ghi AI đề xuất gì, bạn kiểm chứng độc lập như thế nào, AI sai/chưa đủ ở đâu và quyết định cuối cùng của bạn.
STT | Việc | AI đề xuất | Kiểm chứng độc lập | AI sai/chưa đủ | Quyết định cuối | Evidence
1 | Chọn môi trường thực hành | AI đề xuất web thực hành riêng (lab-app) | User đánh giá quá sơ sài; chốt dùng 6 demo thật của CyberSoft | Web tự dựng quá đơn giản, không đáng công | BỎ lab-app, dùng demo1..demo6 + fixture SQL | PHUONG_AN_MOI_TRUONG.md
2 | Khảo sát 6 demo | AI mở Swagger/HTML từng site | Đã đối chiếu Swagger/API và evidence ngày 22–23/09. | UI chưa được pilot đầy đủ; RF-001, RF-002 và RF-004 không tái hiện ở lần kiểm 23/09. | Giữ RF-003 là VERIFIED; RF-005/RF-007 là teaching point; mục còn lại CANDIDATE hoặc NOT REPRODUCED. | 02_Fault_Manifest (RF-*); reports/2026-09-23-LAB07-data-check.json
3 | Tách controlled fault khỏi bug thật | Demo dùng chung không phù hợp để cài fault trực tiếp. | Đối chiếu 12 controlled faults với fixture manifest và reports. | Không reset toàn bộ demo chung; không được suy diễn fault thành bug thật. | Dùng fixture cho lỗi chủ đích; RF-* chỉ được VERIFIED khi có evidence thực thi. | 02_Fault_Manifest; fixtures/manifest.json
4 | Phần SQL | Giữ fixture SQLite offline của Codex | Đáp ứng "SQL data test" mà không cần DB chung | Chưa có hạn chế mới; cần người dùng tự mở SQLite và đối chiếu query. | LAB-09 chạy offline, reset được | data/create_snapshot.py
5 | Kéo code mới nhất | Repo GitHub đi trước 20 commit (day15/day16) | AI kiểm: pull an toàn, không đụng file đã sửa | AI không chạy git trên máy được | User tự chạy git pull --ff-only | Hướng dẫn trong chat
6 | Chạy runtime và tổng hợp checkpoint 21/09 | Chạy Swagger demo6, API data check, SQLite reset, fixture và Playwright LAB-10. | LAB-04 endpoint/schema xác nhận; LAB-07 4/4 rule pass; LAB-09 reset PASS; LAB-10 negative/smoke 6/6 pass khi lặp. | LAB-04 chưa có account demo6; credential demo2 được cung cấp không đăng nhập được; chưa đủ bằng chứng kết luận lỗi product. | Ghi PASS cho kiểm tra có evidence; giữ LAB-04 partial, LAB-10 BLOCKED và các lab chưa pilot ở NEEDS PILOT. | reports/2026-09-23-LAB04-swagger-check.json; reports/2026-09-23-LAB07-data-check.json; reports/2026-09-23-LAB09-sql-reset-verification.json; reports/2026-09-23-LAB10-playwright-summary.md
7 | Kiểm lại và chạy thật 12 lab (11/10) | Mở từng demo, gọi API chỉ đọc và request sai có chủ đích | Đối chiếu số liệu 23/09 với dữ liệu hiện tại | Báo cáo 23/09 ghi LAB-07 "0 lỗi, PASS" là sai: cả 4 lỗi vẫn còn. Chưa rõ nguyên nhân. | Đổi RF-001..004 sang VERIFIED 11/10, thêm RF-013..016, đổi kết quả LAB-07 thành FINDINGS CONFIRMED | reports/2026-10-11-live-recheck.md; reports/2026-10-11-lab-runs.md
Việc người thực tập cần tự xác nhận trước khi nộp
STT | Việc tự làm | Xong? | Bằng chứng
1 | Chạy thử ít nhất 1 lab đại diện mỗi nhóm Manual/API/Data/Automation | N
2 | Tự xem Fault Manifest và xác nhận fault không vô tình lộ cho người học | N
3 | Chạy reset rồi rerun ít nhất 1 lab để kiểm reproducibility | N | Chỉ LAB-09 có vòng buggy → clean → buggy. Test fixture 3/3 chỉ kiểm copy file nên chưa đủ cho mục này.
4 | Mở artifact đầu ra và tự chấm thử theo rubric | N
5 | Rà lại AI đề xuất nào không phù hợp project và ghi quyết định | Y | PHUONG_AN_MOI_TRUONG.md; quyết định bỏ lab-app

## 09_Instructor_Guide
09_Instructor_Guide — Solution / hướng dẫn người chấm
Không phát sheet 02, fixtures/manifest.json hoặc thư mục instructor cho học viên trước khi nộp.
Lab ID | Setup chính | Expected faults | Expected artifact | Điểm cần quan sát | Solution / đáp án tóm tắt | Rubric | Reset | Trạng thái
LAB-01 | Chuẩn bị tài khoản STUDENT test trên demo2 | F-D14-001; demo: RF-008 | Bug_Report_LAB01.csv | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-001: Form thiếu khai báo/chặn đủ trường bắt buộc. | Coverage form, ca âm rõ | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | FINDINGS CONFIRMED (một phần) — chờ pilot người học
LAB-02 | Mở demo1, không cần token | F-D14-002; demo: RF-009 | Exploratory_Report_LAB02.csv | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-002: Mã phim không tồn tại bị trả 500 thay vì 404. | Tách quan sát/bug, charter | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | FINDINGS CONFIRMED — chờ pilot người học
LAB-03 | Tài khoản test demo5 | F-D14-003; demo: RF-011 | Functional_Test_Cases_LAB03.csv | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-003: Ngày trả trước ngày nhận và 0 khách vẫn được chấp nhận. | Decision table đặt phòng | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | MỘT PHẦN — chờ pilot người học
LAB-04 | Cấp Bearer token demo6 (đăng ký/đăng nhập) | F-D14-004; demo: RF-005/RF-006 | LAB04_Auth_API.postman_collection.json | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-004: Dùng sai TokenCybersoft thay cho Authorization Bearer. | Phân biệt Bearer vs TokenCybersoft | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | FINDINGS CONFIRMED — auth hợp lệ NEEDS VERIFICATION — chờ pilot người học
LAB-05 | Cấp TokenCybersoft demo3 | F-D14-005; demo: RF-010 | LAB05_API_Report.csv | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-005: Cho phép user khác sửa tài nguyên không thuộc quyền sở hữu. | Chuỗi CRUD + dọn dữ liệu | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | BLOCKED (thiếu tài khoản demo3) — chờ pilot người học
LAB-06 | Cấp TokenCybersoft demo4 | F-D14-006; demo: RF-007/RF-012 | LAB06_Negative_API_Report.csv | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-006: Input phân trang âm gây 500 và lộ stack trace. | Đủ loại lỗi 400/401/403/404/500 | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | FINDINGS CONFIRMED — chờ pilot người học
LAB-07 | Không cần token (movie0706 công khai) | F-D14-007; demo: RF-001..004 | LAB07_Data_Check.csv | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-007: danhGia có giá trị ngoài khoảng 0..10. | Quy tắc dữ liệu -> query | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | FINDINGS CONFIRMED — chờ pilot người học
LAB-08 | Cấp TokenCybersoft demo2 | F-D14-008; demo: Tự khám phá | LAB08_Integrity_Report.csv | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-008: Tổng số khóa học UI và API không khớp cùng bộ lọc. | Đối chiếu UI-API, phân trang | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | PASS — chờ pilot người học
LAB-09 | Phát file SQLite (data/) | F-D14-009; demo: Fixture SQL | LAB09_Data_Quality_Findings.csv | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-009: Email trùng sau chuẩn hóa và attempt mồ côi. | GROUP BY/HAVING, LEFT JOIN | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | PASS — chờ pilot người học
LAB-10 | demo2 chạy Playwright | F-D14-010; demo: RF-008 sau pilot | login.spec.ts + HTML report | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-010: Automation dùng selector class sinh tự động, dễ vỡ. | Locator bền, không sleep | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | BLOCKED — chờ pilot người học
LAB-11 | demo1 chạy Playwright | F-D14-011; demo: Tự khám phá | booking.spec.ts + evidence | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-011: Ghế BOOKED vẫn được hiển thị có thể chọn. | Bắt response, dừng trước thanh toán | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | MỘT PHẦN — chờ pilot người học
LAB-12 | Chọn demo, gắn @smoke | F-D14-012; demo: RF-001..004 | regression.spec.ts + Regression_Summary.csv | Xem 02_Fault_Manifest; chấp nhận phát hiện ngoài danh sách nếu tái hiện được. | Controlled fault F-D14-012: Regression case ID trùng và ca ghi dữ liệu thiếu cleanup. | Data-driven, kết luận GO/NO-GO | Fixture: buggy → clean → buggy; demo: cleanup dữ liệu của mình | NO-GO — chờ pilot người học

## 07_Reset_Verification
07_Reset_Verification — Fixture reset và cleanup demo
11/10/2026: test hành vi (behavior.test.mjs) chạy 12/12 cho mọi lab — buggy vi phạm quy tắc, clean thì không; tổng 15/15 cùng test file reset. Evidence: reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt. LAB-09 còn có vòng SQLite buggy → clean → buggy. Cleanup dữ liệu demo thật vẫn do người học tự lưu evidence.
Lab ID | Hạng mục | Lệnh reset | Buggy fixture | Clean fixture | Lặp lại? | Kết quả | Evidence / giới hạn
LAB-01 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-01 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-02 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-02 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-03 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-03 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-04 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-04 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-05 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-05 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-06 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-06 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-07 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-07 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-08 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-08 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-09 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-09 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-LAB09-sql-reset-verification.json + fixture-behavior.txt
LAB-10 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-10 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-11 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-11 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.
LAB-12 | Reset controlled fixture | node fixtures/reset.mjs --mode clean --lab LAB-12 | Có | Có | Y | PASS | reports/2026-10-11-fixture-behavior.txt (hành vi fixture). Cleanup demo thật chưa thuộc check này.

## 10_Recheck_11_10
10_Recheck_11_10 — Kiểm lại trực tiếp trên demo (Chrome, 11/10/2026)
Chỉ GET hoặc request sai có chủ đích; không tạo tài khoản, không lưu nội dung bản ghi. Chi tiết: reports/2026-10-11-live-recheck.md
ID | Lab | Demo | Kết quả | Evidence ngắn
RF-001 | LAB-07 | movie0706 | TÁI HIỆN | 11665 danhGia = -8 (1/33)
RF-002 | LAB-07 | movie0706 | TÁI HIỆN | 4 nhóm tên trùng
RF-003 | LAB-02/07 | movie0706 | TÁI HIỆN | MaPhim=999999 → 500
RF-004 | LAB-07 | movie0706 | TÁI HIỆN | 2 thiếu moTa, 6 thiếu trailer
RF-008 | LAB-01 | demo2 | DOM XÁC NHẬN | 7/7 input không required
RF-013 | LAB-04 | demo6 | MỚI | Đăng nhập sai → 500 (kỳ vọng 401)
RF-014 | LAB-04 | demo6 | MỚI — ỨNG VIÊN | GET không token 200: Patient, User, Invoices, Appointment
RF-015 | LAB-03 | demo5 | MỚI | Title bắt đầu bằng dấu backtick
RF-016 | LAB-02 | demo1 | MỚI | Ảnh lỗi 1, thiếu alt 6/91
— | LAB-05/06 | demo3, demo4 | CHỈ ĐỌC SWAGGER | 35 và 34 đường dẫn; cần TokenCybersoft nên chưa gọi API
— | Local web | learning-hub | XEM GHI CHÚ | Web trả 10/12 lab lúc kiểm (thiếu LAB-10, LAB-11); đã thêm cả hai, web hiện 12 lab. Chưa có bài nộp trong DB.
— | LAB-01..12 | 6 demo | Xem sheet 06 | Kết quả từng lab: reports/2026-10-11-lab-runs.md
RF-017 | LAB-01 | demo2 | MỚI | Đăng nhập sai → 500
RF-018 | LAB-06 | demo4 | MỚI — ỨNG VIÊN | keyword dấu nháy → lộ lỗi SQL Server
RF-019 | LAB-06 | demo4 | MỚI | pageIndex âm/0 → 500
RF-020 | LAB-05 | demo3 | MỚI — ỨNG VIÊN | getAllProject mở không Bearer
RF-021 | LAB-02 | demo1 | MỚI | Suất chiếu đã qua vẫn mở được
RF-022 | LAB-02 | demo1 | MỚI | /detail/<mã lạ> trang trống
RF-023 | LAB-08 | demo2 | MỚI | Khóa aeee222 sai danh mục hoa/thường