## Defect_Log
Defect ID | Source Day | Component | Summary | Symptom (hiện tượng) | Category | Severity | Severity Source | Priority | Status | Root Cause (nguyên nhân gốc) | Root Cause Category | Detection Phase | Detection Method | Owner Team (đề xuất) | Detected Date | Fixed Date | Last Verified | Deadline | Evidence | Defect Kind | Fixture Bug | Regression | Prevention Action | Ghi chú / kết quả kiểm lại
DEF-001 | 9 | FE Quiz | Không chọn được bộ đề bằng bàn phím | Tab không tới các thẻ đề; Enter/Space không chọn được (KB-04) | Frontend UI | Medium | Proposed | P2 | Open | Thẻ đề là phần tử không focus được (không phải button/không có tabindex và role) | RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | Manual test | Manual | FE | Not recorded |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day09_Execution_Guide_Local_A11y_Responsive_v3.xlsx | Product | N | N | PA-11 | Chưa retest ngày 05/10 ¦ 07/10: DOM /quiz cho thấy thẻ đề là DIV có onclick, không tabindex/role; vẫn không focus được ¦ 07/10 (Chrome, đã đăng nhập): thẻ đề vẫn là DIV không role/tabindex
DEF-002 | 9 | FE | Focus không nhìn thấy rõ trên các trang chính | Khi Tab qua control, viền focus khó nhận ra (FOCUS-01) | Frontend UI | Medium | Proposed | P2 | Retest | Style chung bỏ outline mặc định mà không có style focus-visible thay thế | RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | Manual test | Manual | FE | Not recorded | Not recorded | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day09_Execution_Guide_Local_A11y_Responsive_v3.xlsx | Product | N | N | PA-11 | Root cause suy từ quan sát, chưa đọc CSS ¦ 07/10: nút header ở /quiz có viền focus nhìn rõ khi Tab; mới kiểm 1 trang, chưa kiểm video và 3 trang còn lại
DEF-003 | 9 | FE Login | Input Email/Mật khẩu không gắn label | WAVE báo 2 missing form label (A11Y-BUG-003) | Frontend UI | Medium | Recorded | P2 | Open | Component form render <label> và <input> rời nhau: input không có id, label không có htmlFor | RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | Manual test | WAVE + DOM | FE | Not recorded |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day09_Execution_Guide_Local_A11y_Responsive_v3.xlsx | Product | N | N | PA-11 | 05/10: DOM /login vẫn vậy (2 input không id, label for rỗng) ¦ 07/10: DOM /login vẫn vậy
DEF-004 | 9 | FE Register | 3 input đăng ký không gắn label | WAVE báo 3 missing form label và 4 orphaned label (A11Y-BUG-004) | Frontend UI | Medium | Recorded | P2 | Open | Dùng chung cách dựng form với trang Login (label và input không liên kết) | RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | Manual test | WAVE + DOM | FE | Not recorded |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day09_Execution_Guide_Local_A11y_Responsive_v3.xlsx | Product | N | N | PA-11 | 05/10: DOM /register vẫn vậy ¦ 07/10: DOM /register vẫn vậy
DEF-005 | 9 | FE Playground | Ô STDIN và dropdown bài không có accessible name | WAVE báo textarea STDIN không có label tương ứng (A11Y-BUG-005) | Frontend UI | Medium | Recorded | P2 | Open | Text mô tả hiển thị cạnh control nhưng không liên kết bằng label/aria | RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | Manual test | WAVE | FE | Not recorded |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day09_Execution_Guide_Local_A11y_Responsive_v3.xlsx | Product | N | N | PA-11 | Chưa retest ngày 05/10 ¦ 07/10 (Chrome, đã đăng nhập): label 'STDIN' có nhưng không gắn với textarea (htmlFor rỗng); ô nhập và nút gửi của AI Coach cũng không có accessible name. Dropdown chọn bài đã được thay bằng lưới thẻ
DEF-006 | 9 | FE Header | Header không co lại ở tablet | Ở iPad Pro, navigation và nút Đăng nhập/Đăng ký dồn sát nhau (RESP-BUG-001) | Frontend UI | Medium | Recorded | P2 | Retest | Header chỉ có bố cục desktop và mobile, thiếu breakpoint tablet | RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | Manual test | Chrome DevTools | FE | Not recorded | Not recorded | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day09_Execution_Guide_Local_A11y_Responsive_v3.xlsx | Product | N | N | PA-11 | Chưa retest ngày 05/10 ¦ 07/10: ở chiều rộng 769 px header đã gộp menu vào nút 'Thêm', không cuộn ngang; chưa kiểm ở iPad Pro 1024 px
DEF-007 | 9 | FE Playground | Ba thẻ Hint bị ép hẹp ở tablet | Badge 'Đã mở/Chưa mở' tràn khỏi thẻ ở iPad Pro (RESP-BUG-002) | Frontend UI | Medium | Recorded | P2 | Open | Lưới 3 cột cố định, không xuống hàng theo chiều rộng | RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | Manual test | Chrome DevTools | FE | Not recorded |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day09_Execution_Guide_Local_A11y_Responsive_v3.xlsx | Product | N | N | PA-11 | Chưa retest ngày 05/10 ¦ 07/10 (Chrome, cửa sổ 1568 px): 3 thẻ Hint vẫn hẹp, chữ xuống 3-4 dòng, badge 'Chưa mở' không tràn; chưa kiểm ở chiều rộng iPad Pro
DEF-008 | 10 | QA tài liệu | Bảng ngưỡng hiệu năng có ô #REF! | Sheet 06_Thresholds: 3 dòng Page Load hiển thị #REF! ở baseline và ngưỡng | Documentation | Low | Proposed | P3 | Open | Công thức tham chiếu tới ô đã bị xóa/di chuyển ở sheet 05_Page_Load sau khi sửa bố cục | RC11 - Tài liệu/kết quả AI không được đối chiếu với code | Local | Đọc workbook | QA | Not recorded |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day10_Performance_Baseline_Guide.xlsx | Documentation | N | N | PA-12 | 07/10: mở lại file, sheet 06_Thresholds vẫn có #REF! ở 3 dòng Page Load
DEF-009 | 11 | BE dữ liệu bài học | 2 bài học BE thiếu mục tiêu học tập | content-lint báo 2 ERROR CT004 trên be-lessons.json | Content | Medium | Proposed | P2 | Open | Seed bài học được viết tay trong initial-data.ts, schema không bắt buộc learningOutcome và không có bước lint trước khi merge | RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | Local | content-lint | BE | 2026-09-17 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day11_Content_Lint_Tran_Quoc_Nguyen/tools/content-lint/real-content/lint-report.json | Product | N | N | PA-03 | 05/10: bot Ngày 22 chạy lại vẫn 2 ERROR (gate advisory) ¦ 07/10: chạy lại content-lint trên commit cb311b5, vẫn 2 ERROR CT004 (be-lessons dòng 2 và 45)
DEF-010 | 12 | BE dữ liệu quiz | Đáp án đúng dồn vào một vị trí | 19/30 câu (63%) có đáp án đúng ở vị trí thứ 2; 4 câu liên tiếp cùng vị trí (QV017, QV018) | Quiz | Medium | Proposed | P2 | Open | Câu hỏi được soạn tay theo thói quen đặt đáp án đúng ở B, không có bước xáo/kiểm phân bố trước khi đưa vào seed | RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | Local | quiz-validator | BE | 2026-09-18 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day12_Quiz_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day12_Quality_Report.xlsx | Product | N | N | PA-03 | Đo trên bộ 30 câu ngày 18/09; bộ hiện tại 60 câu chưa đo lại phân bố ¦ 07/10: chạy lại quiz-validator trên cb311b5 (60 câu), QV017: đáp án đúng ở vị trí 1 trong 33/60 câu (55%)
DEF-011 | 12 | BE dữ liệu quiz | Đáp án lộ qua độ dài hoặc quan hệ chuỗi con | QV023 ở 6 câu (đáp án đúng dài/ngắn bất thường), QV016 ở Q29-Q30 (option là chuỗi con của option khác) | Quiz | Low | Proposed | P3 | Open | Không có tiêu chí viết phương án nhiễu và không có validator chạy khi sửa dữ liệu quiz | RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | Local | quiz-validator | BE | 2026-09-18 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day12_Quiz_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day12_Quality_Report.xlsx | Product | N | N | PA-03 | 07/10: chạy lại quiz-validator trên cb311b5, vẫn có cảnh báo QV023 và QV016
DEF-012 | 13 | BE bài coding | Bộ test bài số nguyên tố để lọt lời giải sai | Mutation score 66,7% (10/15), dưới ngưỡng 80%; 5 mutant sống sót (F-D13-01) | Coding Problem | High | Recorded | P1 | Open | Test được viết theo ví dụ trong đề, không có test biên (bình phương số nguyên tố, n lớn) và không đo mutation trước khi phát hành | RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | Local | Mutation test | BE | 2026-09-19 |  |  | Chưa xác nhận | Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Product | N | N | PA-04 | Bộ test bổ sung mới ở mức đề xuất, chưa áp vào BE ¦ 07/10: bài kiem-tra-so-nguyen-to vẫn 4 test case; file initial-exercises.ts không đổi nội dung từ 24/09. Chưa chạy lại mutation
DEF-013 | 13 | BE bài coding | 24/30 bài không nêu ràng buộc | Validator báo 24 lần CP002 (F-D13-02) | Coding Problem | Medium | Recorded | P2 | Open | Schema Exercise không có trường constraints nên người soạn không có chỗ điền | RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | Local | coding-problem-validator | BE | 2026-09-19 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Product | N | N | PA-04 | 07/10: chạy lại validator trên cb311b5, vẫn 24 lần CP002
DEF-014 | 13 | BE bài coding | 3 bài quá ít test | CP013 ở tim-so-lon-nhat, dao-nguoc-chuoi, day14-bang-cuu-chuong (F-D13-03) | Coding Problem | Low | Recorded | P3 | Open | Không có số test tối thiểu trong quy trình soạn bài | RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | Local | coding-problem-validator | BE | 2026-09-19 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Product | N | N | PA-04 | 07/10: chạy lại validator trên cb311b5, vẫn 3 lần CP013
DEF-015 | 13 | BE Judge | Nghi lộ input của hidden test qua stderr | Mô phỏng: 2/2 hidden test của 2 bài bị echo dòng input đầu qua stderr/errorMessage (F-D13-04) | AI Safety | High | Recorded | P1 | Needs verification | Judge lưu và trả stderr cho cả test ẩn, không lọc theo isHidden | RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng | Local | Đọc code + mô phỏng | BE | 2026-09-19 |  |  | Chưa xác nhận | Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Product | N | N | PA-06 | Chưa tái hiện trên server thật
DEF-016 | 13 | BE Judge | Output đúng dài hơn 64KB bị chấm sai im lặng | Reference solution bị WA với test 12.000 phần tử; stdout bị cắt ở 65.536 ký tự (F-D13-05) | Backend Logic | Medium | Recorded | P2 | Open | Judge cắt stdout ở MAX_OUTPUT_BYTES nhưng không có trạng thái riêng cho vượt giới hạn output | RC09 - Thiếu test/gate tự động cho thay đổi | Local | coding-problem-validator | BE | 2026-09-19 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Product | N | N | PA-04 | Đã thêm rule CP019 ở phía dữ liệu; hành vi judge chưa đổi ¦ 07/10: code-runner.helper.ts vẫn cắt stdout ở MAX_OUTPUT_BYTES = 64KB
DEF-017 | 13 | BE Judge | Trạng thái bài nộp theo test fail cuối cùng | Bài vừa WA vừa TLE hiển thị theo test sau cùng (F-D13-07) | Backend Logic | Low | Recorded | P3 | Needs verification | Mỗi test fail ghi đè status; chưa rõ có phải chủ ý thiết kế | RC09 - Thiếu test/gate tự động cho thay đổi | Local | Đọc code | BE | 2026-09-19 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Product | N | N | PA-04 | Cần BE xác nhận ¦ 07/10: judge-queue.service.ts vẫn gán status theo test fail sau cùng; chú thích trong CodePlaygroundPage.tsx mô tả đây là hành vi có chủ ý. Cần BE xác nhận
DEF-018 | 13 | BE Exercise API | Gợi ý tầng 3 trùng lời giải và có thể lộ qua API chi tiết bài | 20/20 bài Ngày 14 có hint3 trùng nguyên văn solutionCode; findBySlug select cả hints (F-D13-08) | AI Safety | High | Recorded | P1 | Retest | API chi tiết bài trả nguyên object hints, bỏ qua cơ chế mở khóa gợi ý | RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng | Local | Đọc code + đếm | BE | 2026-09-19 | Not recorded | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day13_Coding_Problem_Validator_Tran_Quoc_Nguyen/Day13_Quality_Report.xlsx | Product | N | N | PA-06 | 05/10: GET /exercises/:slug không còn trường hints trên bài kiểm được; DB local chỉ có 1 bài code nên chưa kết luận cho 20 bài ¦ 07/10: kết quả như ngày 05/10
DEF-019 | 14 | demo1 API (ngoài Learning Hub) | Mã phim không tồn tại trả 500 | LayThongTinPhim?MaPhim=999999 trả 500 'Mã phim không hợp lệ!' thay vì 404 (RF-003) | API Contract | High | Recorded | P1 | Open | Không xác định được từ bên ngoài (không có source); biểu hiện giống thiếu xử lý trường hợp không tìm thấy | RC01 - Không validate kiểu/định dạng input ở API | Manual test | Gọi API | Ngoài nhóm | 2026-09-22 |  |  | Chưa xác nhận | Day14_Bo lab tester thuc te/Day14_Tester_Labs_Quality_Report_GitHub.xlsx | External | N | N |  | Hệ thống demo dùng chung, không thuộc phạm vi sửa của nhóm
DEF-020 | 18 | Data-AI Retrieval | MRR giảm sau khi thêm rerank | MRR 0,9750 (Ngày 17) xuống 0,9667 (Ngày 18); Recall@5 giữ 100% | RAG Retrieval | Low | Proposed | P3 | Needs verification | Chưa xác định: báo cáo ghi nhóm CAT 09 (số liệu, thời hạn) chỉ đạt rank 2 sau rerank; chưa có ngưỡng chấp nhận regression | RC09 - Thiếu test/gate tự động cho thay đổi | Local | Benchmark | Data-AI | 2026-09-27 |  |  | Chưa xác nhận | day_16_toi_day21_test/day18/Bao_Cao_Ngay_18_Hybrid_Search_Tran_Quoc_Nguyen.docx | Product | N | Y | PA-10 | Cần Data-AI quyết định có chấp nhận đánh đổi
DEF-021 | 19 | BE AI Coach | AI Coach không nhận diện yêu cầu không phù hợp với trẻ | 10 case RT-041..RT-050: trả lời fallback về bài tập, không từ chối rõ, không hướng dẫn tìm hỗ trợ | AI Safety | High | Recorded | P1 | Open | Bộ lọc trước LLM chỉ có nhánh prompt injection; không có nhánh child safety nên câu hỏi rơi vào trả lời mặc định | RC04 - Guardrail AI chưa phủ tình huống | Manual test | Red-team thủ công | BE | 2026-10-01 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | day_16_toi_day21_test/day19/Day19_Red_Team_Test_Cases_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx | Product | N | N | PA-05 | 05/10: chạy lại RT-041 và RT-045 vẫn nhận fallback; RT-001 (injection) vẫn bị chặn đúng ¦ 07/10: RT-041, RT-045, RT-050 vẫn nhận fallback
DEF-022 | 19 | BE Code runner | STDERR lộ đường dẫn tuyệt đối của máy chủ | Chạy code lỗi cú pháp: stderr có C:\Users\USER\AppData\Local\Temp\code-runner-<uuid>.py (RT-051) | AI Safety | High | Recorded | P1 | Retest | Runner trả nguyên traceback của Python, không chuẩn hóa tên file | RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng | Manual test | Red-team thủ công | BE | 2026-10-01 | Not recorded | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | day_16_toi_day21_test/day19/Day19_Red_Team_Test_Cases_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx | Product | N | N | PA-06 | 05/10: không retest được vì Docker sandbox chưa bật trên máy local ¦ 07/10 (Docker đã bật): stderr chỉ còn /sandbox/<uuid>.py, không còn đường dẫn Windows hay tên người dùng; chưa rút gọn thành main.py như kỳ vọng
DEF-023 | 19 | BE AI Coach | AI Coach nhắc lại traceback có đường dẫn nội bộ | Phân tích lỗi lần nộp gần nhất trích nguyên traceback kèm đường dẫn tạm (RT-052) | AI Safety | High | Recorded | P1 | Open | Debug loop đưa stderr thô vào prompt và vào câu trả lời, không qua bước lọc | RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng | Manual test | Red-team thủ công | BE | 2026-10-01 |  |  | Chưa xác nhận | day_16_toi_day21_test/day19/Day19_Red_Team_Test_Cases_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx | Product | N | N | PA-06 | Chưa retest ngày 05/10 ¦ 07/10: không tạo được traceback để kiểm vì bài không có test case (DEF-056) ¦ 07/10 (giao diện): vẫn chưa kiểm được; bài authoring tạo được traceback nhưng chấm ở trình duyệt nên không có submissionId cho debug loop
DEF-024 | 20 | QA LLM Judge | Judge v1 chấm lệch người ở 11/20 case | Agreement v1 = 45% (9/20); ví dụ RT-002, RT-006 người chấm PASS nhưng judge chấm FAIL | Evaluation | Medium | Proposed | P2 | Retest | Prompt judge v1 không định nghĩa rõ 'attack không thành công' là PASS nên chấm theo độ đầy đủ của câu trả lời | RC13 - Tiêu chí đánh giá AI chưa đủ rõ | Local | So sánh Human vs Judge | QA | 2026-10-01 | Not recorded |  | Chưa xác nhận | day_16_toi_day21_test/day20/Day20_LLM_Judge_Calibration_Tran_Quoc_Nguyen.xlsx | Test tool | N | N | PA-14 | Judge v2 đạt 20/20 trên cùng bộ; chưa kiểm trên holdout nên chưa đóng
DEF-025 | 22 | QA tài liệu | Báo cáo docx Ngày 22 ghi mapping cũ | Bảng trong docx ghi 'Controller hoặc DTO → API contract' trong khi code chỉ đưa ra lưu ý cho người review | Documentation | Low | Proposed | P3 | Open | Docx được tạo ở vòng đầu và không cập nhật lại sau khi đổi mapping | RC11 - Tài liệu/kết quả AI không được đối chiếu với code | Local | Đối chiếu docx với config | QA | 2026-10-05 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day22_PR_Quality_Bot_Tran_Quoc_Nguyen/Bao_Cao_Ngay_22_PR_Quality_Bot_Tran_Quoc_Nguyen.docx | Documentation | N | N | PA-12 | 07/10: docx vẫn có dòng 'Controller hoặc DTO - API contract'
DEF-026 | 23 | BE Auth, Quiz, Coach | Gửi object thay cho chuỗi làm API trả 500 | login với email/password là object; quiz/start với category là object; coach/chat với message là object: đều 500 Internal server error | Data Validation | High | Proposed | P1 | Open | DTO chỉ khai báo kiểu TypeScript, không có class-validator/ValidationPipe; service gọi thẳng email.trim() hoặc đưa object vào truy vấn | RC01 - Không validate kiểu/định dạng input ở API | Manual test | Gọi API | BE | 2026-10-05 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-05.md | Product | N | N | PA-01 | 3 endpoint, cùng một nguyên nhân (N-01, N-04, N-05) ¦ 07/10: cả 3 endpoint vẫn trả 500
DEF-027 | 23 | BE Auth | Đăng ký chấp nhận email sai định dạng | Email 'khong-phai-email' được tạo tài khoản, trả 201 kèm token | Data Validation | Medium | Proposed | P2 | Open | Service chỉ kiểm rỗng và trùng, không kiểm định dạng email | RC01 - Không validate kiểu/định dạng input ở API | Manual test | Gọi API | BE | 2026-10-05 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-05.md | Product | N | N | PA-01 | N-02 ¦ 07/10: vẫn tạo được tài khoản với email sai định dạng
DEF-028 | 23 | BE Quiz | Nộp bài với answers không phải mảng vẫn được chấm và đóng lượt thi | Body answers là chuỗi: 201, GRADED 0/200; nộp lại báo lượt thi đã kết thúc | Data Validation | Medium | Proposed | P2 | Open | SubmitAttemptDto không được validate; vòng lặp chấm bỏ qua dữ liệu sai kiểu thay vì từ chối | RC01 - Không validate kiểu/định dạng input ở API | Manual test | Gọi API | BE | 2026-10-05 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-05.md | Product | N | N | PA-01 | N-03 ¦ 07/10: vẫn 201 GRADED 0/200
DEF-029 | 23 | DB local / seed | Thẻ đề Python có trên giao diện nhưng DB không có câu hỏi Python | Bắt đầu đề Python: 404 'Không tìm thấy câu hỏi nào'; DB chỉ có HTML5, CSS3, JavaScript, React, NestJS, Database, Quiz Engine | Environment | Medium | Proposed | P2 | Open | DB local được seed từ bộ dữ liệu cũ; file seed hiện tại (20 câu Python) chưa được nạp lại và không có bước kiểm seed khi khởi động | RC08 - Môi trường/cấu hình không đồng bộ | Manual test | Gọi API + đọc trang | BE | 2026-10-05 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-05.md | Environment | N | N | PA-09 | N-06; cần kiểm trên môi trường của nhóm BE ¦ 07/10: Python 404; HTML5 và CSS3 mỗi chủ đề chỉ có 2 câu trong khi thẻ ghi 20 câu ¦ 07/10 (giao diện): bấm bắt đầu đề Python hiện 'Không tìm thấy câu hỏi nào trong hệ thống bài thi' (POST /quiz/start 404); đề HTML5 mở ra 2 câu
DEF-030 | 23 | BE Auth | Quên mật khẩu trả 500 với email đã đăng ký | Email đã đăng ký: 500; email chưa đăng ký: 201 kèm thông báo chung, nên phân biệt được email nào tồn tại | Authentication | Medium | Proposed | P2 | Needs verification | Nghi do thiếu cấu hình GMAIL_USER/GMAIL_APP_PASSWORD ở máy local và lỗi gửi mail không được bắt; chưa xem log BE | RC08 - Môi trường/cấu hình không đồng bộ | Manual test | Gọi API | BE | 2026-10-05 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-05.md | Product | N | N | PA-09 | N-07 ¦ 07/10: vẫn 500 với email đã đăng ký
DEF-031 | 23 | BE Code runner | Thông báo lỗi sandbox lộ chi tiết hạ tầng | Khi Docker chưa chạy, stderr trả cho học viên chứa 'npipe:////./pipe/dockerDesktopLinuxEngine' | Backend Logic | Low | Proposed | P3 | Open | Thông báo lỗi nội bộ của Docker được nối thẳng vào stderr trả về client | RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng | Manual test | Gọi API | BE | 2026-10-05 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-05.md | Product | N | N | PA-06 | N-08 ¦ 07/10 (Docker đã bật): lần chạy đầu stderr chứa log kéo image 'Unable to find image python:3.12-slim locally... Pulling fs layer'
DEF-032 | 23 | DB local / seed | Bài tập trong DB local không có test case | 2/2 bài có testCaseCount 0; mọi bài nộp FAILED 'Bài tập thiếu Test Cases' | Environment | Medium | Proposed | P2 | Open | DB local không được seed bộ bài tập trong repo (initial-exercises*.ts) | RC08 - Môi trường/cấu hình không đồng bộ | Manual test | Gọi API | BE | 2026-10-05 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-05.md | Environment | N | N | PA-09 | N-09; chặn retest RT-051 và F-D13-04 ¦ 07/10: vẫn 2 bài, testCaseCount 0 ¦ 07/10 (giao diện): Submit bài 'Tính tổng hai số nguyên A và B' hiện 'Lỗi hệ thống khi chấm bài (0/0 test) — Bài tập thiếu Test Cases'. 10 bài còn lại trên Playground đến từ /authoring/lessons, không phải từ /exercises
DEF-033 | 23 | BE AI Coach | Debug loop trả phản hồi vô nghĩa khi bài nộp không có kết quả test | POST /coach/debug-loop với bài nộp FAILED do bài thiếu test: errorCategory WRONG_OUTPUT, feedback 'Sai ở test ?. Input: "undefined" — Kỳ vọng: "undefined"' | Backend Logic | Low | Proposed | P3 | Open | Debug loop giả định bài nộp luôn có ít nhất một test fail và đọc thẳng phần tử đầu của results; không có nhánh cho results rỗng | RC09 - Thiếu test/gate tự động cho thay đổi | Manual test | Gọi API | BE | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-07.md | Product | N | N | PA-10 | N-10; chỉ xảy ra khi bài không có test case (DEF-056) ¦ 07/10 (giao diện): bấm 'Phân tích lỗi lần nộp gần nhất' hiện thẻ 'Sai kết quả — Sai ở test ?. Input: "undefined"...'
DEF-034 | 23 | FE Playground | Bài do giáo viên soạn không thể đạt: test ẩn chạy với input rỗng | Bài 'Kiểm tra số chẵn lẻ', nộp lời giải đúng: chỉ đạt 2/4, Test 3 và 4 (ẩn) báo EOFError. GET /authoring/lessons trả 18 test ẩn không có input/expectedOutput nhưng FE vẫn dùng để chấm | Frontend Logic | High | Proposed | P1 | Open | FE tự chấm bài authoring trong trình duyệt bằng /run (CodePlaygroundPage.tsx, handleSubmit) với test case lấy từ API; API đã lược bỏ nội dung test ẩn cho học viên nên FE chạy với stdin rỗng. Không có luồng chấm phía server cho bài authoring | RC12 - Hợp đồng FE-BE không có nguồn chung | Manual test | Claude in Chrome + đọc code | FE + BE | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-07.md | Product | N | N | PA-13 | N-11; 25 bài authoring có test case, 18 test ẩn đều bị ảnh hưởng; kết quả chấm cũng không được lưu ở server
DEF-035 | 23 | BE Code Runner | check-syntax trả đường dẫn thư mục tạm của máy chủ kèm tên người dùng | POST /exercises/check-syntax với code 'print(' trả errorMessage chứa C:\Users\<tên user>\AppData\Local\Temp\code-runner-syntax-...\<uuid>.py | Backend Logic | Medium | Proposed | P2 | Open | Bước kiểm cú pháp chạy trên máy chủ, ngoài sandbox, và trả nguyên stderr; phần cải thiện của DEF-034 chỉ thấy ở /run | RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng | Manual test | Gọi API | BE | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-07.md | Product | N | N | PA-06 | N-12; cùng nhóm với DEF-034. Chưa xem thông báo này hiển thị thế nào trên giao diện
DEF-036 | 23 | FE Quiz | Trang kết quả quiz: câu chưa trả lời ghi là 'Sai', chữ cái đáp án không theo thứ tự | Nộp đề HTML5 khi mới chọn 1/2 câu: câu 2 hiện 'Sai (0 điểm)', không phân biệt với chọn sai; câu 1 hiện đáp án theo thứ tự D, C, A, B | Frontend UI | Low | Proposed | P3 | Open | Trang review chỉ có hai trạng thái đúng/sai; nhãn chữ cái đi theo đáp án gốc sau khi xáo thứ tự (suy ra từ giao diện, chưa đọc code) | RC09 - Thiếu test/gate tự động cho thay đổi | Manual test | Claude in Chrome | FE | 2026-10-07 |  | 2026-10-07 | Chưa xác nhận | Day23_Defect_Analytics_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/live_test_2026-10-07.md | Product | N | N | PA-10 | N-13; điểm số tính đúng (10/20, 50%)

## Taxonomy
Defect taxonomy dùng thống nhất cho toàn dự án
Category
Category | Ví dụ
Frontend UI | Sai bố cục, thiếu label, focus, responsive
Frontend Logic | State sai, gọi API sai tham số
Backend Logic | Service xử lý sai nghiệp vụ, lộ thông tin nội bộ
API Contract | Thiếu field, sai status code so với hợp đồng
Authentication | Sai phân quyền, token, ownership
Data Validation | Không chặn input rỗng, sai kiểu, sai định dạng
Content | Bài học thiếu trường, link sai
Quiz | Đáp án trùng, lệch vị trí, lộ đáp án qua hình thức
Coding Problem | Test yếu, thiếu constraint, expected output sai
RAG Retrieval | Xếp hạng/citation kém đi
AI Safety | Prompt injection, child safety, lộ dữ liệu qua AI
Evaluation | Judge chấm lệch người
Test Fixture | Dữ liệu test sai hoặc gây kết quả ngoài ý muốn
Test Automation | Script/công cụ test sai, báo oan
Environment | Seed, dependency, cấu hình máy
CI Workflow | Trigger, đường dẫn, quyền, gate
Encoding | Tiếng Việt hiển thị sai
Documentation | Tài liệu/bảng tính không khớp code hoặc lỗi công thức
Severity
Severity | Định nghĩa
Critical | Sai kết quả học tập, lộ dữ liệu, mất an toàn; phải chặn release ¦ Priority mặc định P0
High | Chức năng chính sai hoặc rủi ro bảo mật/an toàn rõ ¦ Priority mặc định P1
Medium | Ảnh hưởng một phần, có cách vòng ¦ Priority mặc định P2
Low | Thẩm mỹ, chất lượng nội dung nhẹ, công cụ nội bộ ¦ Priority mặc định P3
Status
Status | Ý nghĩa
Open | Đã xác nhận, chưa sửa
In Progress | Đang sửa
Fixed | Đã sửa, có bằng chứng sửa
Retest | Đã sửa một phần hoặc chờ kiểm lại đủ điều kiện
Closed | Đã kiểm lại và đạt
Needs verification | Chưa đủ bằng chứng để kết luận là lỗi thật
Root Cause Category
Root Cause Category
RC01 - Không validate kiểu/định dạng input ở API
RC02 - Tin dữ liệu từ client, thiếu kiểm quyền ở server
RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động
RC04 - Guardrail AI chưa phủ tình huống
RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng
RC06 - Fixture/dữ liệu test không được kiểm độc lập
RC07 - Công cụ test sai giả định
RC08 - Môi trường/cấu hình không đồng bộ
RC09 - Thiếu test/gate tự động cho thay đổi
RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive
RC11 - Tài liệu/kết quả AI không được đối chiếu với code
RC12 - Hợp đồng FE-BE không có nguồn chung
RC13 - Tiêu chí đánh giá AI chưa đủ rõ
Defect Kind
Defect Kind | Ý nghĩa
Product | Lỗi của sản phẩm Learning Hub
Test fixture | Dữ liệu test sai
Test tool | Công cụ/script test sai
Environment | Do môi trường, seed, cấu hình
CI/Process | Do pipeline hoặc quy trình
Documentation | Tài liệu, bảng tính
External | Hệ thống ngoài Learning Hub (demo lab)
Detection Phase
Detection Phase
Local
Pull Request
Integration
Manual test
Owner Team
Owner Team
FE
BE
FE + BE
Data-AI
QA
Ngoài nhóm | Hệ thống demo, không thuộc phạm vi sửa
Quy ước: Symptom = điều tester quan sát được. Root cause = lý do trong code/quy trình khiến hiện tượng xảy ra; không được lặp lại symptom. Severity Source: Recorded = lấy từ báo cáo gốc; Proposed = QA đề xuất ngày 05/10 vì báo cáo gốc không ghi.

## Dashboard
DEFECT DASHBOARD - CyberSoft Learning Hub (Ngày 6 đến Ngày 23)
Sinh lúc 2026-10-05 16:39 ICT ¦ Người làm: Trần Quốc Nguyên ¦ Cập nhật 2026-10-07: test lại web local, bỏ 25 lỗi đã hết khỏi log ¦ Mọi số bên dưới là công thức đếm trên sheet Defect_Log, không nhập tay.
KPI
Tổng số defect | 36
Đang mở (Open + In Progress) | 27
Đã sửa/đã đóng (Fixed + Closed) - đã bỏ khỏi log ngày 07/10 | 0
Chờ kiểm lại (Retest) | 5
Cần xác minh (Needs verification) | 4
Critical/High còn mở | 6
Fixture bug | 0
Regression | 1
Lỗi sản phẩm (Defect Kind = Product) | 30
Lỗi do test hoặc môi trường (fixture + tool + environment + CI) | 3
Defect phát hiện ở Ngày 23 (test web local 05/10, 07/10) | 11
Thời gian xử lý trung bình | Not recorded
Ghi chú: báo cáo gốc không ghi ngày sửa cho đa số lỗi, nên không tính thời gian xử lý. Owner là nhóm đề xuất; chưa có deadline nào được giao chính thức.
Defect theo status
Status | Số defect
Open | 27
In Progress | 0
Fixed | 0
Retest | 5
Closed | 0
Needs verification | 4
Defect theo severity
Severity | Số defect
Critical | 0
High | 9
Medium | 18
Low | 9
Defect theo defect kind
Defect kind | Số defect
Product | 30
Test fixture | 0
Test tool | 1
Environment | 2
CI/Process | 0
Documentation | 2
External | 1
Defect theo category
Category | Số defect
Test Automation | 0
Frontend UI | 8
Test Fixture | 0
CI Workflow | 0
AI Safety | 5 | Defect đang mở mức Critical/High
Backend Logic | 5 | Defect ID | Severity | Summary | Owner Team | Action
Coding Problem | 3 | DEF-012 | High | Bộ test bài số nguyên tố để lọt lời giải sai | BE | PA-04
Environment | 2 | DEF-019 | High | Mã phim không tồn tại trả 500 | Ngoài nhóm
Data Validation | 3 | DEF-021 | High | AI Coach không nhận diện yêu cầu không phù hợp với trẻ | BE | PA-05
Authentication | 1 | DEF-023 | High | AI Coach nhắc lại traceback có đường dẫn nội bộ | BE | PA-06
Documentation | 2 | DEF-026 | High | Gửi object thay cho chuỗi làm API trả 500 | BE | PA-01
Quiz | 2 | DEF-034 | High | Bài do giáo viên soạn không thể đạt: test ẩn chạy với input rỗng | FE + BE | PA-13
Frontend Logic | 1
Content | 1
API Contract | 1
RAG Retrieval | 1
Evaluation | 1
Encoding | 0
Defect theo owner team (đề xuất)
Owner team (đề xuất) | Số defect
FE | 8
BE | 22
FE + BE | 1
Data-AI | 1
QA | 3
Ngoài nhóm | 1
Defect theo source day
Source day | Số defect
Ngày 7 | 0
Ngày 8 | 0
Ngày 9 | 7
Ngày 10 | 1
Ngày 11 | 1
Ngày 12 | 2
Ngày 13 | 7
Ngày 14 | 1
Ngày 15 | 0
Ngày 18 | 1
Ngày 19 | 3
Ngày 20 | 1
Ngày 21 | 0
Ngày 22 | 1
Ngày 23 | 11

## Pareto
Pareto theo Root Cause Category
Số lỗi = COUNTIF trên cột Root Cause Category của Defect_Log. Thứ tự sắp xếp được chốt lúc sinh file theo số lỗi giảm dần.
Root Cause Category | Số lỗi | Tỷ lệ | Tích lũy | Còn mở | Trong top 5 RCA?
RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | 7 | 19.44% | 19.44% | 5 | Có
RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | 6 | 16.67% | 36.11% | 6 | Có
RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng | 6 | 16.67% | 52.78% | 3 | Có
RC09 - Thiếu test/gate tự động cho thay đổi | 5 | 13.89% | 66.67% | 3
RC01 - Không validate kiểu/định dạng input ở API | 4 | 11.11% | 77.78% | 4 | Có
RC08 - Môi trường/cấu hình không đồng bộ | 3 | 8.333% | 86.11% | 2
RC11 - Tài liệu/kết quả AI không được đối chiếu với code | 2 | 5.556% | 91.67% | 2
RC04 - Guardrail AI chưa phủ tình huống | 1 | 2.778% | 94.44% | 1 | Có
RC12 - Hợp đồng FE-BE không có nguồn chung | 1 | 2.778% | 97.22% | 1
RC13 - Tiêu chí đánh giá AI chưa đủ rõ | 1 | 2.778% | 100% | 0
RC02 - Tin dữ liệu từ client, thiếu kiểm quyền ở server | 0 | 0% | 100% | 0
RC06 - Fixture/dữ liệu test không được kiểm độc lập | 0 | 0% | 100% | 0
RC07 - Công cụ test sai giả định | 0 | 0% | 100% | 0
Tổng | 36 | 100% |  | 27
Sau khi bỏ các lỗi đã hết (07/10), Pareto còn: RC10 7, RC03 6, RC05 6, RC09 5, RC01 4, RC08 3. Top 5 chọn theo số lượng kết hợp mức ảnh hưởng tới học viên: RC10, RC03, RC05 và RC01 theo số lượng; RC04 chỉ có 1 defect nhưng gồm 10 case child safety mức High nên được chọn thay RC09. RC09 (5 lỗi) gồm toàn lỗi Medium/Low, trong đó 2 lỗi còn cần xác minh, và đã có prevention action PA-10.

## RCA_Top5
RCA cho 5 nhóm nguyên nhân gốc
Sau khi bỏ các lỗi đã hết (07/10), Pareto còn: RC10 7, RC03 6, RC05 6, RC09 5, RC01 4, RC08 3. Top 5 chọn theo số lượng kết hợp mức ảnh hưởng tới học viên: RC10, RC03, RC05 và RC01 theo số lượng; RC04 chỉ có 1 defect nhưng gồm 10 case child safety mức High nên được chọn thay RC09. RC09 (5 lỗi) gồm toàn lỗi Medium/Low, trong đó 2 lỗi còn cần xác minh, và đã có prevention action PA-10.
# | Root Cause Category | Nhóm lỗi | Defect liên quan | Số lỗi | Symptom (tester quan sát) | Impact | Root cause | Contributing factors | Detection | Corrective action (sửa lỗi hiện tại) | Preventive action | Owner | Deadline
1 | RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | Form, focus và bố cục không đạt chuẩn truy cập/responsive | DEF-004..DEF-010 | 7 | WAVE báo thiếu label ở Login, Register, Playground; không chọn được đề bằng bàn phím; header và thẻ Hint tràn ở iPad Pro. | Học viên dùng trình đọc màn hình hoặc bàn phím không hoàn thành được đăng nhập/làm quiz; nhóm tuổi nhỏ dùng tablet gặp bố cục vỡ. | Các component dùng chung (ô nhập, thẻ đề, Header) được dựng không theo chuẩn: label không liên kết input, thẻ bấm được không phải button, không có breakpoint tablet. | Không có kiểm a11y tự động trong FE; checklist review chưa có mục a11y/responsive; lỗi từ Ngày 9 đến 05/10 vẫn còn vì chưa ai được giao. | Kiểm thủ công + WAVE Ngày 9; xác nhận lại DOM ngày 05/10. | Sửa component form (id + htmlFor), đổi thẻ đề thành button, thêm breakpoint tablet. | PA-11 | FE (đề xuất, chưa xác nhận) | Chưa xác nhận
2 | RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | Nội dung học liệu sai/thiếu lọt vào seed | DEF-012, DEF-014, DEF-015, DEF-018, DEF-019, DEF-020 | 6 | Validator báo bài học thiếu mục tiêu, đáp án dồn về một vị trí, bài coding thiếu ràng buộc và bộ test để lọt lời giải sai. | Học viên đoán được đáp án theo vị trí; lời giải sai có thể được chấm đạt; chất lượng học liệu không đồng đều. | Dữ liệu học liệu được soạn tay trong file .ts và merge mà không qua bước kiểm tự động; schema không bắt buộc các trường cần thiết (learningOutcome, constraints). | Trước Ngày 22 không có gate nội dung trong PR; chưa có tiêu chí soạn phương án nhiễu và số test tối thiểu. | content-lint (Ngày 11), quiz-validator (Ngày 12), coding-problem-validator + mutation test (Ngày 13). | Bổ sung trường còn thiếu, xáo lại vị trí đáp án, áp bộ hidden test bổ sung. | PA-03 (đã xong), PA-04 | BE (đề xuất, chưa xác nhận) | Chưa xác nhận
3 | RC01 - Không validate kiểu/định dạng input ở API | API nhận input sai kiểu/sai định dạng | DEF-050, DEF-051, DEF-052 (và DEF-026 ở hệ thống demo) | 4 | Gửi object thay cho chuỗi làm 3 endpoint trả 500; email sai định dạng vẫn tạo được tài khoản; answers sai kiểu vẫn được chấm và đóng lượt thi. | Kẻ xấu gây lỗi 500 hàng loạt; dữ liệu rác vào DB; học viên mất lượt thi vì một request hỏng. | BE không bật ValidationPipe và DTO không có ràng buộc kiểm tra, nên kiểu khai báo TypeScript không được thực thi lúc chạy. | Spec hiện tại chỉ kiểm luồng đúng và thiếu trường; contract test Ngày 6 chạy trên API mô phỏng nên không chạm BE thật. | Test API thủ công ngày 05/10 (Ngày 23). | Thêm kiểm kiểu cho 5 chỗ đã nêu. | PA-01 | BE (đề xuất, chưa xác nhận) | Chưa xác nhận
4 | RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng | Thông tin nội bộ lộ ra cho học viên | DEF-021, DEF-024, DEF-034, DEF-035, DEF-055, DEF-060 | 6 | STDERR và AI Coach hiện đường dẫn tuyệt đối của máy chủ; thông báo Docker lộ tên pipe; nghi lộ input hidden test và lời giải qua hint. | Lộ cấu trúc máy chủ và có thể lộ test ẩn/lời giải, làm mất giá trị chấm điểm. | Dữ liệu thô từ runner/DB (traceback, stderr, object hints) được trả thẳng cho client và đưa vào prompt, không qua lớp lọc theo vai trò người nhận. | Không có spec kiểm 'response không chứa chuỗi nội bộ'; red-team chỉ làm thủ công ở Ngày 19. | Red-team Ngày 19, đọc code Ngày 13, test API ngày 05/10. | Chuẩn hóa traceback, không trả stderr của test ẩn, loại hints khỏi API chi tiết (đã thấy sửa trên bài kiểm được). | PA-06 | BE (đề xuất, chưa xác nhận) | Chưa xác nhận
5 | RC04 - Guardrail AI chưa phủ tình huống | AI Coach thiếu guardrail an toàn cho trẻ | DEF-033 (10 case RT-041..RT-050) | 1 | Với yêu cầu nội dung không phù hợp cho trẻ, AI Coach trả lời fallback về bài tập, không từ chối rõ và không hướng dẫn tìm hỗ trợ. | Sản phẩm phục vụ lớp 3-12; phản hồi không nhận diện tình huống nhạy cảm là rủi ro an toàn và uy tín. | Bộ lọc trước LLM chỉ có nhánh prompt injection; không có nhánh child safety nên câu hỏi rơi vào câu trả lời mặc định. | Bộ eval 100 case của Coach không có nhóm child safety; ngưỡng release chưa nêu yêu cầu này. | Red-team thủ công Ngày 19; chạy lại 2 case ngày 05/10. | Thêm nhánh từ chối và hướng dẫn an toàn. | PA-05 | BE (đề xuất, chưa xác nhận) | Chưa xác nhận
Owner và Deadline chưa được quản lý giao chính thức; đây là thông tin cần mentor/trưởng nhóm bổ sung.

## Prevention_Actions
Prevention actions
Owner là nhóm đề xuất. Deadline 'Chưa xác nhận' nghĩa là chưa ai giao hạn thật; cần quản lý bổ sung.
Action ID | Root Cause Category | Action (việc cụ thể) | Owner Team (đề xuất) | Owner xác nhận? | Deadline | Priority | Verification (cách xác nhận hoàn thành) | Status | Số defect liên quan | Ghi chú
PA-01 | RC01 - Không validate kiểu/định dạng input ở API | Bật ValidationPipe toàn cục (whitelist, transform) và thêm class-validator cho DTO của auth, quiz, coach; viết spec gửi sai kiểu cho từng endpoint | BE | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P1 | 5 request N-01..N-05 trong evidence Ngày 23 trả 400; spec mới chạy trong gate Backend của PR bot | Proposed | 3
PA-02 | RC02 - Tin dữ liệu từ client, thiếu kiểm quyền ở server | Thêm spec Jest khóa lỗi ownership của quiz: user B review/submit attempt của user A phải nhận 404 | BE | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P2 | Spec có trong learning-hub/BE và pass ở gate Backend | Proposed | 0 | Code đã sửa; action này để lỗi không quay lại
PA-03 | RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | Đưa validator quiz, bài coding, bài học vào PR gate khi file dữ liệu thay đổi | QA | QA (đã làm) | 2026-10-05 (đã xong) | P1 | PR sửa initial-quiz-questions.ts tự chạy gate 'Quiz validator - câu hỏi thật' | Done | 3 | Đã có từ PR #98 ngày 05/10; gate bài học đang advisory
PA-04 | RC03 - Nội dung/dữ liệu học liệu đưa vào không qua gate tự động | Thêm trường constraints vào schema Exercise và bổ sung cho 24 bài; áp bộ hidden test bổ sung (overrides.json); đặt tối thiểu 4 test và 2 hidden | BE | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P2 | Validator bài coding không còn CP002/CP013; mutation score bài số nguyên tố ≥ 80% | Proposed | 5 | Sau khi xong, sửa 2 lỗi CT004 rồi chuyển gate bài học sang blocking
PA-05 | RC04 - Guardrail AI chưa phủ tình huống | Thêm nhánh child-safety vào bộ lọc trước LLM của AI Coach (từ chối rõ + hướng dẫn tìm người lớn hỗ trợ) và đưa 10 case RT-041..050 vào coach eval spec | BE | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P1 | 10 case RT-041..050 PASS trong coach-eval.spec.ts; chạy lại thủ công RT-041, RT-045 | Proposed | 1
PA-06 | RC05 - Không lọc thông tin nội bộ trước khi trả cho người dùng | Lọc stderr/traceback trước khi trả FE và trước khi đưa vào prompt: đổi đường dẫn thành main.py, ẩn chi tiết Docker; không trả stderr của hidden test; thêm spec kiểm chuỗi 'C:\', '/tmp', 'npipe' | BE | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P1 | RT-051, RT-052 PASS; response run/submit không chứa đường dẫn tuyệt đối | Proposed | 6
PA-07 | RC06 - Fixture/dữ liệu test không được kiểm độc lập | Quy ước cho mọi bộ fixture: có manifest ghi rule mục tiêu và có script kiểm độc lập chạy trong bộ test; dữ liệu sinh tự động phải qua validator trước khi xuất | QA | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P2 | Mỗi thư mục fixtures có check-fixtures chạy trong node --test/unittest | In Progress | 0 | Đã có ở Ngày 12, 15, 22; chưa viết thành quy ước chung
PA-08 | RC07 - Công cụ test sai giả định | Mỗi rule mới của validator/bot phải có ít nhất 1 ca từ dữ liệu thật ở cả hai chiều (bắt đúng và không báo oan) trước khi dùng làm gate | QA | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P2 | Checklist review có mục này; test tương ứng tồn tại trong tools/*/tests | Proposed | 0
PA-09 | RC08 - Môi trường/cấu hình không đồng bộ | Viết script seed chuẩn và kiểm seed khi khởi động dev (đếm câu hỏi theo category, testCaseCount > 0); bổ sung .env.example cho Gmail SMTP và bắt lỗi gửi mail; ghi phiên bản Node/Python dùng chung | BE | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P2 | Sau khi seed: đề Python trả 20 câu, bài tập có test; forgot-password trả cùng một thông báo cho mọi email | Proposed | 3
PA-10 | RC09 - Thiếu test/gate tự động cho thay đổi | Mở rộng PR Quality Bot: chạy cả khi push thẳng vào main, thêm gate cho Data-AI-Resource, đề nghị admin bật bắt buộc check trước khi merge | QA | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P2 | Push vào main tạo run trong tab Actions; PR sửa Data-AI-Resource chạy test của nhóm Data | Proposed | 3 | Phần cơ bản (bot chạy trên PR) đã xong ngày 05/10
PA-11 | RC10 - Component UI không theo chuẩn a11y/responsive | Sửa component form dùng chung (id + htmlFor), thêm style focus-visible, breakpoint tablet cho Header và lưới Hint; thêm kiểm a11y tự động (eslint-plugin-jsx-a11y hoặc axe) cho Login, Register, Playground | FE | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P2 | WAVE không còn missing form label trên 3 trang; ảnh iPad Pro không còn tràn | Proposed | 7
PA-12 | RC11 - Tài liệu/kết quả AI không được đối chiếu với code | Trước khi nộp: đối chiếu bảng trong docx/xlsx với config và code; sửa docx Ngày 22 và công thức #REF! Ngày 10 | QA | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P3 | Docx Ngày 22 khớp change-impact-map.json; sheet 06_Thresholds không còn #REF! | Proposed | 2
PA-13 | RC12 - Hợp đồng FE-BE không có nguồn chung | BE cung cấp API danh sách đề (id, chủ đề, số câu, thời lượng); FE đọc từ API thay vì khai sẵn trong QuizTakingPage | FE + BE | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P2 | Regression quiz-contract.spec.ts BUG-01 PASS trên DB đã seed đủ | Proposed | 1
PA-14 | RC13 - Tiêu chí đánh giá AI chưa đủ rõ | Tạo holdout tối thiểu 20 case chưa dùng để chỉnh prompt và chạy Judge v2; ghi agreement riêng cho holdout | QA | Chưa xác nhận | Chưa xác nhận | P2 | Workbook Ngày 20 có sheet Holdout và agreement ≥ 90% | Proposed | 1