## Tong quan
Ngày 29 Security và Privacy Final Pass
Người thực hiện | Trần Quốc Nguyên
Vai trò | QA Tester
Dự án | CyberSoft Learning Hub
Ngày kiểm tra | 12/10/2026 (lần đầu), 14/10/2026 (chạy lại); 15/10/2026 (chạy lại 6 case)
Commit hoặc phiên bản | Repo clone D:\thuctap\clone\cybersoft-learning-hub, HEAD d804c49 (15/10)
Môi trường | Local: FE localhost:5173, BE localhost:3000, tài khoản STUDENT nhóm tuổi 3-5 (đang đăng nhập sẵn)
Kết luận cuối | HOLD
Chỉ số | Kết quả
Tổng test đã nhập | 25
Đã phân loại trạng thái (gồm cả NOT RUN) | 25
PASS | 12
FAIL | 10
BLOCKED | 0
NOT RUN | 3
Critical hoặc High đang mở | 4
Risk chưa có quyết định | 8
Checklist privacy đã thực hiện | 8
Cách sử dụng: nhập nội dung kiểm tra và kết quả thực tế vào các ô màu vàng. Không đánh PASS khi chưa có bằng chứng. High risk chỉ được đóng khi đã sửa hoặc có phê duyệt rõ ràng.

## Ket qua test
Nhật ký kết quả kiểm tra bảo mật và quyền riêng tư
Test ID | Nhóm kiểm tra | Loại test | Nội dung kiểm tra | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Trạng thái | Mức độ nếu lỗi | Bằng chứng | Defect hoặc Risk ID | Owner | Ngày chạy | Ghi chú
SEC-01 | Access | Manual | GET /api/auth/me khi không gửi token | 401 Unauthorized | 401 (body 43 ký tự, không có stack trace) | PASS | N/A | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 |  | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10)
SEC-02 | Access | Manual | GET /api/auth/me với token giả (abc.def.ghi) | 401 Unauthorized | 401 | PASS | N/A | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 |  | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10)
SEC-03 | Access | Manual | GET /api/authoring/lessons khi KHÔNG có token | 401 hoặc chỉ trả bài đã published, không có dữ liệu tác giả | 200 khi không có token: 62 bài, 25 bài có authorId, 2 bài không có status (các bài còn lại published). Có content, starterCode, testCases hiển thị | FAIL | Medium | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 | RISK-01 | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | Số liệu 12/10 là 64 bài; hôm 14/10 là 62 (dữ liệu đã thay đổi). Lần trước tôi ghi nhầm "authorId cho 64 bài": thực tế 25/62. Nâng High nếu 2 bài không có status là bản nháp.
SEC-04 | Access | Manual | GET /api/exercises khi KHÔNG có token | 401, hoặc có quyết định rõ đây là API công khai | 200 khi không có token: 45 bài | FAIL | Medium | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 | RISK-01 | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | 12/10 là 47 bài, 14/10 là 45 bài. Cần chốt catalog có công khai theo thiết kế không.
SEC-05 | Access | Manual | Test ẩn (isHidden) không lộ qua API học viên/ẩn danh | Test ẩn không có input/expectedOutput | 115 test ẩn trong danh sách bài học, 0 test lộ trường nào ngoài isHidden. Chi tiết bài trả hiddenTestCount, chỉ test hiển thị có input/expectedOutput | PASS | N/A | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 |  | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | 12/10 đếm được 118, 14/10 là 115 (dữ liệu đổi). Kết luận không đổi.
SEC-06 | Access | Manual | Danh sách /api/exercises không chứa đáp án | Không có trường solution/hiddenTests | Danh sách (45 bài) và chi tiết GET /api/exercises/{slug} đều không có trường solution | PASS | N/A | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 |  | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | Đường dẫn chi tiết đúng là theo slug, không phải _id (12/10 tôi thử _id nên ra 404).
SEC-07 | Access | Manual | Học sinh và ẩn danh gọi DELETE /api/authoring/lessons/{id giả} | Ẩn danh 401, học sinh 403 | Ẩn danh 401, học sinh 403 | PASS | N/A | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 |  | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | Dùng ID giả 000...0 nên không xóa dữ liệu thật.
SEC-08 | Access | Manual | Học sinh gọi PUT /api/authoring/lessons/{id giả} | 403 | 403 | PASS | N/A | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 |  | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | PATCH và POST trên đường dẫn này trả 404 (không tồn tại), nên chưa đánh giá.
SEC-09 | Access | Manual | Học sinh gọi các API giáo viên (review-queue, lab-submissions, integrity, dashboard, qa, usability, users) | 403 | 22/22 API giáo viên/admin (lấy từ controller có @Roles TEACHER/ADMIN) trả 403 với token học sinh, gồm 18 GET và 4 PUT | PASS | N/A | Test/Day30_Final_QA_Handover_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/security_retest_2026-10-15.md mục 1 |  | Claude theo yêu cầu Trần Quốc Nguyên | 15/10/2026 | Chạy lại 15/10 với đường dẫn thật thay cho đường dẫn đoán.
SEC-10 | Access | Manual | Học sinh nhóm 3-5 chỉ thấy nội dung đúng nhóm tuổi | Chỉ nhận bài nhóm 3-5 (và bài chưa phân lớp nếu được phép) | /api/exercises trả đủ 45 bài cho học sinh nhóm 3-5: 10 chưa có gradeBand, 20 gradeBand 6-9, 15 gradeBand 9-12. Gọi GET /api/exercises/{slug} của bài 6-9 và 9-12 đều 200. /playground hiện cả khối "Lớp 6-9" (20) và "Lớp 10-12" (15). Không có bài nhóm 3-5 | FAIL | Medium | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026; ảnh /playground | RISK-02 | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | Trường lọc là gradeBand (xác nhận 14/10). 12/10 có 12 bài chưa phân lớp, nay 10. Nhãn dữ liệu "9-12" lệch với "Lớp 10-12" ở giao diện. Hôm 14/10 tài khoản đăng nhập là tài khoản khác (avatar "A"), vẫn nhóm 3-5.
SEC-11 | Security Regression | Manual | Brute force đăng nhập: gửi liên tiếp nhiều lần sai với email không tồn tại (dữ liệu test) | Bị rate limit (429) | 8 lần liên tiếp đều 429; token đang dùng vẫn gọi /api/auth/me được (200) | PASS | N/A | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 |  | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | Không dùng tài khoản thật nên không khóa ai.
SEC-12 | Logs | Manual | Lỗi 401/404 không lộ stack trace hay đường dẫn nội bộ | Thông báo chung, không stack trace | Lỗi 401/404 và JSON sai định dạng (400) không chứa stack trace hay đường dẫn máy chủ; 400 chỉ nêu "Expected property name... at position 1" | PASS | N/A | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 |  | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | Chưa kiểm được lỗi 500.
SEC-13 | Security Regression | Manual | Security headers trên API | X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CSP có mặt; không lộ X-Powered-By | Phản hồi không có X-Content-Type-Options, X-Frame-Options, CSP. Không lộ X-Powered-By và Server. HSTS không áp dụng vì chạy http local | FAIL | Low | Console Chrome (fetch) trên localhost:3000, 12/10/2026 | RISK-03 | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 (chạy lại; lần đầu 12/10) | Thiếu helmet hoặc tương đương. Có thể xếp mức chấp nhận cho môi trường demo local.
SEC-14 | Security Regression | Manual | CORS từ origin lạ gửi tới /api/auth/login | Không trả Access-Control-Allow-Origin cho origin lạ | Từ origin http://127.0.0.1:3000 gọi http://localhost:3000/api/health có credentials: đọc được phản hồi. main.ts: enableCors({origin:true, credentials:true}) | FAIL | Medium | Test/Day30_Final_QA_Handover_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/security_retest_2026-10-15.md mục 4 | RISK-08 | Claude theo yêu cầu Trần Quốc Nguyên | 15/10/2026 | BE phản hồi lại mọi origin.
SEC-15 | Secrets | Automated | Quét secret trong source (key, token, mật khẩu, connection string) | Không có secret trong repo | Không thấy khóa thật của Google/OpenAI/Anthropic/GitHub/AWS; Data-AI-Resource/BaoCao_Task21/src/config.py có API key cứng (có key role admin); initial-data.ts có mật khẩu tài khoản mẫu | FAIL | High | Test/Day30_Final_QA_Handover_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/secret_scan_2026-10-15.md mục 3, 5 | RISK-05, RISK-06, RISK-07 | Claude theo yêu cầu Trần Quốc Nguyên | 15/10/2026 | Chưa quét log runtime, chưa chạy gitleaks.
SEC-16 | Secrets | Automated | Quét secret trong lịch sử git | Không có secret trong lịch sử commit | Quét 389 commit (--all): không có file .env/khóa từng commit, không có khóa nhà cung cấp (Google/OpenAI/Anthropic/GitHub/AWS) thật. Nhưng API key cứng của Data service Task21 (src/config.py, có key admin) nằm trong lịch sử commit | FAIL | High | Test/Day30_Final_QA_Handover_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/secret_scan_2026-10-15.md mục 2, 4 | RISK-05, RISK-07 | Claude theo yêu cầu Trần Quốc Nguyên | 15/10/2026 | Expected là "không có secret trong lịch sử"; key Task21 là secret thật nên đánh FAIL.
SEC-17 | Secrets | Review | .env của BE và learning-hub nằm trong .gitignore và không được git theo dõi | git ls-files không liệt kê .env | git ls-files không liệt kê file .env nào (đầu ra bước 1 trống) | PASS | N/A | Ảnh chụp PowerShell của tester, 14/10/2026 (bước 1 của script) | RISK-05 | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026 | Chỉ chứng minh .env không được git theo dõi. Chưa kiểm secret nằm trong file khác (xem SEC-15). Lệnh bước 2 lần đầu bị lỗi cú pháp, đã sửa script.
SEC-18 | Secrets | Review | Nơi lưu token đăng nhập ở FE | Cookie HttpOnly hoặc có lý do chấp nhận rủi ro | Token JWT lưu trong localStorage (khóa "token"); không có cookie nào được đặt (document.cookie trống) | FAIL | Low | Console Chrome 14/10/2026 | RISK-04 | Trần Quốc Nguyên | 12/10/2026 | Rủi ro nếu có XSS. Thường chấp nhận cho MVP nếu có ghi nhận.
SEC-19 | PII | Review | Hồ sơ tài khoản nhóm 3-5 có thu thập thông tin không cần thiết | Chỉ thu tối thiểu | Tài khoản 3-5 đang dùng có cấu trúc user gồm email, fullName, studentCode, phone, bio. Tài khoản này phone và bio để trống. Chưa xem các tài khoản trẻ em khác | NOT RUN | Medium | Quan sát cấu trúc app_auth_user |  | Trần Quốc Nguyên |  | Cần xem toàn bộ tài khoản nhóm 3-5 trong DB.
SEC-20 | Upload | Manual | Upload file sai loại, file lớn, tên file lạ ở nộp bài Lab | Từ chối, giới hạn kích thước, không thực thi file | Tester Lab upload: chặn .exe (400), tên .php.csv (400), PDF/XLSX giả (400), MIME sai (400), >5MB (413). Tên ../../evil.json được nhận nhưng lưu tên UUID | PASS | N/A | Test/Day30_Final_QA_Handover_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/security_retest_2026-10-15.md mục 3 |  | Claude theo yêu cầu Trần Quốc Nguyên | 15/10/2026 | Tạo 1 bài nộp LAB-01 của lop3-5 (dữ liệu test).
SEC-21 | AI Retention | Review | Prompt gửi AI (Gemini) có chứa PII học sinh, và có lưu log lời nhắc không | Không gửi PII, chính sách lưu trữ ghi rõ | Chưa rà soát | NOT RUN | Medium |  |  | Trần Quốc Nguyên |  | Cần đọc code AI Coach và cấu hình.
SEC-22 | Security Regression | Automated | Chạy lại QA Harness (Day 27) mục security-idor-authoring | PASS | Chưa chạy lại trong phiên này | NOT RUN | Medium |  |  | Trần Quốc Nguyên |  | Chạy ở /authoring?view=qa bằng tài khoản giáo viên.
SEC-23 | Access | Manual | IDOR chéo user: học sinh A đọc bài nộp/tiến độ của học sinh B | 403 hoặc 404 | Dùng 2 học sinh lop3-5 và lop6-9: đọc bài nộp người khác 403; coach/hint history người khác 403; quiz review/submit lượt người khác 404; debug-loop bài người khác 404 | PASS | N/A | Test/Day30_Final_QA_Handover_Tran_Quoc_Nguyen/evidence/security_retest_2026-10-15.md mục 2 |  | Claude theo yêu cầu Trần Quốc Nguyên | 15/10/2026 | Hết BLOCKED: dùng tài khoản học sinh thứ hai do tester cung cấp.
SEC-24 | Access | Manual | Xem chi tiết bài tập bằng slug khi KHÔNG có token | 401 hoặc có quyết định rõ là công khai | GET /api/exercises/{slug} trả 200 khi không có token | FAIL | Medium | Console Chrome (fetch) localhost:3000, chạy 12/10 và 14/10/2026 | RISK-01 | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026
SEC-25 | Access | Manual | Học sinh nhóm 3-5 mở trực tiếp chi tiết bài nhóm 6-9 và 9-12 bằng slug | 403 hoặc 404 | Cả hai đều 200 và trả nội dung đầy đủ (mô tả, starterCode, test hiển thị) | FAIL | Medium | Console Chrome (fetch) localhost:3000, chạy 12/10 và 14/10/2026 | RISK-02 | Trần Quốc Nguyên | 14/10/2026

## Privacy Checklist
Privacy Checklist
ID | Nội dung checklist | Dữ liệu hoặc chức năng | Yêu cầu | Kết quả thực tế | Trạng thái | Mức rủi ro | Bằng chứng | Owner | Ghi chú
PRV-01 | Dữ liệu trẻ em chỉ là dữ liệu giả lập | Tài khoản nhóm 3-5, usability, bài nộp | Không có dữ liệu trẻ em thật | Chưa xác nhận: cần người phụ trách xác nhận danh sách tài khoản | NOT RUN | High |  | Chủ dự án | Điều kiện nghiệm thu bắt buộc của Ngày 29. Tester không tự khẳng định được.
PRV-02 | Thu thập tối thiểu với tài khoản trẻ em | Hồ sơ user: phone, bio, email | Không thu thông tin không cần thiết | Có trường phone, bio, email, fullName; tài khoản đang dùng phone và bio để trống; chưa xem tài khoản khác | NOT RUN | Medium | Cấu trúc app_auth_user | Tester | Xem SEC-19.
PRV-03 | Nội dung theo nhóm tuổi không lộ chéo | /api/exercises, /playground | Học sinh chỉ thấy nội dung nhóm mình | Học sinh nhóm 3-5 nhận cả 45 bài (20 bài 6-9, 15 bài 9-12) và mở được chi tiết từng bài bằng slug | FAIL | Medium | Console Chrome 12/10 và 14/10/2026 | Tester | Xem SEC-10, RISK-02.
PRV-04 | Danh sách bài học không công khai thông tin tác giả | /api/authoring/lessons | Cần đăng nhập, không lộ authorId | Truy cập ẩn danh lấy được 62 bài học (25 bài có authorId) và chi tiết bài tập theo slug | FAIL | Medium | Console Chrome 12/10/2026 | Tester | Xem SEC-03, RISK-01.
PRV-05 | Token đăng nhập không để ở nơi dễ bị đánh cắp | FE localStorage | Cookie HttpOnly hoặc chấp nhận có ghi nhận | Lưu JWT ở localStorage | FAIL | Low | Quan sát localStorage | Tester | Xem SEC-18, RISK-04.
PRV-06 | Log không chứa token, mật khẩu, PII | Log BE, log FE console | Không có dữ liệu nhạy cảm trong log | Chưa rà soát log BE | NOT RUN | High |  | Tester | Cần mở log BE sau khi chạy các luồng chính.
PRV-07 | Chính sách lưu trữ dữ liệu gửi AI | Gemini, AI Coach, AI Lab | Ghi rõ dữ liệu gửi đi và thời gian lưu | Chưa rà soát | NOT RUN | Medium |  | Tester | Xem SEC-21.
PRV-08 | Đồng ý của phụ huynh khi ghi nhận usability của trẻ em | /authoring?view=usability | Thiếu Parental Consent bị chặn (400) | Giao diện có khóa bảo vệ trẻ em; chưa chạy lại hôm nay | NOT RUN | Medium |  | Tester | Chạy lại bằng tài khoản giáo viên, dùng dữ liệu giả.

## Risk Log
Risk Acceptance Log
Risk ID | Test hoặc Checklist ID | Mô tả rủi ro | Ảnh hưởng | Khả năng | Mức rủi ro | Cách xử lý | Owner | Deadline | Người phê duyệt | Ngày quyết định | Trạng thái | Bằng chứng
RISK-01 | SEC-03, SEC-04, PRV-04 | API danh sách bài học và bài tập mở cho người chưa đăng nhập, kèm authorId và nội dung. Ảnh hưởng: lộ nội dung bài, ID tác giả, có thể lộ bản nháp | Moderate | High | Medium | FIX | BE |  |  |  | OPEN | Console Chrome 12/10/2026
RISK-02 | SEC-10, PRV-03 | Học sinh nhóm 3-5 nhận bài của nhóm 6-9 và 9-12, kể cả mở trực tiếp bằng slug; server không lọc theo ageGroup. Ảnh hưởng: nội dung không phù hợp độ tuổi, trái yêu cầu không truy cập chéo lớp | Moderate | High | Medium | FIX | Needs investigation |  |  |  | OPEN | Console Chrome 12/10/2026
RISK-03 | SEC-13 | API thiếu security headers (CSP, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options). Ảnh hưởng: tăng nguy cơ clickjacking/MIME sniffing khi triển khai thật | Minor | Medium | Low | MITIGATE | BE |  |  |  | OPEN | Console Chrome 12/10/2026
RISK-04 | SEC-18, PRV-05 | JWT lưu trong localStorage. Ảnh hưởng: nếu có XSS thì bị đánh cắp phiên | Moderate | Low | Low | ACCEPT | FE |  |  |  | OPEN | Quan sát localStorage
RISK-05 | SEC-15, SEC-16, SEC-17 | Đã quét secret trong source và lịch sử git (15/10, không thấy khóa nhà cung cấp thật; phát hiện tách thành RISK-06, RISK-07). Chưa quét log runtime và chưa chạy gitleaks. | Severe | Medium | High | FIX | QA |  |  |  | OPEN | secret_scan_2026-10-15.md (Day 30 evidence): không thấy khóa thật; còn thiếu log runtime, gitleaks. Chờ phê duyệt đóng
RISK-06 | SEC-15 | BE tự tạo tài khoản admin/teacher/student với mật khẩu ghi trong initial-data.ts và README khi NODE_ENV khác production; đăng nhập được trên local | Severe | Medium | High | FIX | BE |  |  |  | OPEN | security_retest_2026-10-15.md mục 5
RISK-07 | SEC-15 | Data service Task21 ghi cứng API key (có key admin) và CORS * trong src/config.py | Severe | Medium | High | FIX | Data AI |  |  |  | OPEN | secret_scan_2026-10-15.md mục 5
RISK-08 | SEC-14 | BE enableCors origin:true + credentials: mọi origin đọc được phản hồi | Moderate | Medium | High | FIX | BE |  |  |  | OPEN | security_retest_2026-10-15.md mục 4

## Threat Model
Threat Model
Threat ID | Tài sản hoặc luồng dữ liệu | Mối đe dọa | Điểm vào | Kiểm soát hiện có | Phát hiện | Khả năng | Ảnh hưởng | Mức rủi ro | Hành động | Owner | Trạng thái
TM-01 | Phiên đăng nhập (JWT) | Đánh cắp token qua XSS | FE localStorage | Rate limit đăng nhập (429); 401 với token sai | Token để ở localStorage | Low | Moderate | Low | Cân nhắc cookie HttpOnly sau MVP | Dev FE | OPEN
TM-02 | Nội dung bài học và bài tập | Truy cập ẩn danh lấy nội dung và authorId | GET /api/authoring/lessons, /api/exercises | Chi tiết bài và ghi/xóa đã có guard (401/403) | Danh sách không có guard | High | Moderate | Medium | Thêm guard hoặc chỉ trả bản published tối thiểu | Dev BE | OPEN
TM-03 | Test ẩn và đáp án | Học viên lấy test ẩn để làm bài gian lận | API learner | Test ẩn chỉ còn cờ isHidden (118/118) | Đã kiểm endpoint chi tiết /api/exercises/{slug}: không có solution, test ẩn chỉ còn hiddenTestCount | Low | Major | Low | Kiểm endpoint chi tiết khi có đường dẫn thật | Tester | OPEN
TM-04 | Dữ liệu theo nhóm tuổi | Học sinh nhóm nhỏ xem nội dung nhóm lớn | GET /api/exercises | Không thấy lọc ở BE (đã gọi thẳng API) | Server không lọc theo ageGroup; chi tiết bài nhóm khác mở được bằng slug | High | Moderate | Medium | Lọc ở BE theo ageGroup + test | Dev BE | OPEN
TM-05 | Dữ liệu học sinh (PII, trẻ em) | Lộ email, tên, phone, bio | Hồ sơ user, bài nộp | Có Child Safety Guard ở Usability | Chưa rà dữ liệu thật/giả | Medium | Major | Medium | Xác nhận toàn bộ dữ liệu trẻ em là giả lập | Chủ dự án | OPEN
TM-06 | Secrets (.env, token Cybersoft, GEMINI_API_KEY) | Lộ secret qua repo hoặc log | Repo git, log | Có .gitignore (chưa xác minh) | Chưa quét | Medium | Severe | High | Quét repo + lịch sử, đổi key nếu lộ | Tester + Dev | OPEN
TM-07 | Nộp bài Lab và upload file | Upload file độc hại hoặc quá lớn | Trang nộp Lab | Chưa rõ | Chưa kiểm | Medium | Major | Medium | Giới hạn loại/kích thước, không thực thi | Dev BE | OPEN
TM-08 | Dữ liệu gửi AI (Gemini) | PII bị gửi ra dịch vụ ngoài | AI Coach, AI Lab | Chưa rõ | Chưa rà soát | Medium | Major | Medium | Rà prompt, ghi chính sách lưu trữ | Tester | OPEN